|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Комитета по социальной защите Псковской области __________ А.Л.Мнацаканян «____» _____________ 2019 г. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Государственная программа Псковской области

«Доступная среда для инвалидов

и иных маломобильных групп населения»

Ответственный исполнитель:

Комитет по социальной защите

Псковской области

2018 год

Дата составления отчета 22.02.2019

Исполнитель:

Председатель Комитета по социальной защите Псковской области Мнацаканян Армен Липаритович,
8 (8112) 29-99-98, soc-info@obladmin.pskov.ru

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Общая информация по государственной программе

На реализацию основных мероприятий Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» (далее также – программа, государственная программа) в 2018 году было предусмотрено
51551,63 тыс. рублей (по всем источникам финансирования). Фактический расход в 2018 году составил 51151,76 тыс. рублей.

Таким образом, уровень финансирования реализации основных мероприятий программы составил 99,22%.

Информация о расходовании бюджетных ассигнований
по мероприятиям программы представлена в разделе 3.1. «Отчет
о финансировании Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2018 год» настоящего отчета.

В 2018 году продолжена работа по повышению доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее также - МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.

К 01 января 2019 года доля доступных, в том числе частично доступных для избирательных категорий инвалидов, приоритетных объектов составила 91,07%. Реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения содержит
56 объектов социальной защиты, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости населения, 100% которых имеют оформленные паспорта доступности.

На карту доступности объектов по субъектам Российской Федерации на сайте государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы» нанесено 73,21% приоритетных объектов Псковской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (41 объект из 56, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2018 год).

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Псковской области, составила 70,05% (по результатам анкетирования
521 инвалида).

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 31%.

1. Подпрограмма «Доступная среда»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» (далее также – подпрограмма) в 2018 году было предусмотрено
50808,63 тыс. рублей (по всем источникам финансирования). Фактический расход в 2018 году составил 50505,91 тыс. рублей.

Таким образом, уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы составил 99,40%.

Информация о расходовании бюджетных ассигнований
по мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 3.1. «Отчет
о финансировании Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2018 год» настоящего отчета.

В соответствии с соглашением от 06.02.2018 № 149-08-2018-137, заключенному между Администрацией Псковской области
и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
в 2018 году на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Псковской области предоставлена субсидия из федерального бюджета
в размере 6 388,4 тыс. рублей.

За счет средств областного, федерального и местных бюджетов адаптировались для потребностей инвалидов объекты, включенные
в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Псковской области на 2018 год:

В сфере социальной защиты:

В рамках реализации мероприятия 1.2.8. «Создание безбарьерной среды в учреждениях социальной защиты» адаптировались для нужд инвалидов 3 объекта в сфере социальной защиты.

За счет средств субсидии из федерального бюджета в ГБУСО ПО «Красногородский психоневрологический интернат» (Красногородский район, дер. Саурово) переоборудована входная группа (установлен пандус, навес).

За счет средств областного бюджета в ГБУСО «Центр социального обслуживания г. Псков» (г. Псков, ул. Советская, д. 111) повышена информационная доступность путем установки тактильных вывесок
со шрифтом Брайля (4 шт.), табличек тактильных со шрифтом Брайля (номера этажей, названия кабинетов, тактильные знаки) (72 шт.).

За счет средств областного бюджета в ГКУСО «Центр социального обслуживания Островского района» (г. Остров ул. 25 Октября д.31) повышена информационная доступность путем установки тактильных табличек со шрифтом Брайля (2 шт.), тактильных пиктограмм (11 шт.); кнопки вызова с дисплеем, информационного табло.

В сфере культуры:

В рамках исполнения мероприятия 1.2.16. «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» за счет средств субсидии
из федерального бюджета адаптирован для потребностей инвалидов филиал ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник» - «Мемориальный комплекс «Линия Сталина» (Островский район,
дер. Холматка), где выполнены работы по устройству металлических пандусов, ограждений, покрытий из тротуарной плитки.

В сфере физической культуры и спорта:

В рамках реализации мероприятия 1.2.11. «Создание безбарьерной среды в учреждениях физической культуры и спорта, включающее, в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета» за счет областного, федерального и местного бюджетов адаптированы для потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 3 объекта:

в МБОУ «Центр образования Опочецкого района» - городской стадион (г. Опочка, ул. Набережная, д. 28в) переоборудована входная группа, расширены дверные проемы, установлен пандус;

в МБОУ «Куньинская средняя общеобразовательная школа» - многофункциональная площадка, пришкольного стадиона (рп. Кунья,
ул. Больничная, д. 9) оборудованы остановочные пункты с учетом потребностей инвалидов-колясочников (трибуна с навесом);

Пыталовский городской стадион (г. Пыталово, ул. Юнкерова, д. 56б) – проведены работы по адаптации для потребностей инвалидов входной группы в здание стадиона, установлен пандус, бетонная площадка.

В сфере здравоохранения:

В рамках исполнения мероприятия 1.2.6. «Создание безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения» за счет областного
и федерального бюджетов адаптированы для потребностей инвалидов
и других маломобильных групп населения 2 объекта:

в ГБУЗ ПО «Опочецкая межрайонная больница» (г. Опочка,
ул. Гагарина, д. 65а) переоборудована входная группа (пандус
в хирургический корпус), установлена кнопка вызова персонала;

в ГБУЗ ПО «Псковская стоматологическая поликлиника» (г. Псков, Сиреневый бульвар, д. 9) приобретена индукционная система
для слабослышащих и самоклеящаяся противоскользящая лента.

В сфере информации и связи:

В рамках реализации мероприятия 1.2.24. «Производство
и размещение информационных и тематических телевизионных программ с субтитрами на региональном телеканале» за счет средств областного и федерального бюджетов подготовлено и размещено
80 информационных (новостных) программ и 2 программы, посвященные проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, с субтитрами в эфире региональных телепрограмм (региональных вставок) телеканала
«Россия 1 – Псков». Информационные (новостные) программы
с субтитрами – хронометраж выпуска – 12 мин., время выхода в эфир 11:40 – 11:55, 14:40 – 14:55, 14:25-14:40, дата выхода в эфир 01.08-03.08,
06.08 -10.08, 13.08, 14.08, 03.09-07.09, 10.09-14.09, 17.09-21.09, 24.09-28.09, 01.10-05.10, 08.10-12.10, 15.10-19.10, 22.10-26.10, 29.10-31.10, 01.11-02.11, 06.11-09.11, 12.11-16.11, 19.11-23.11, 26.11-30.11, 03.12-07.12, 10.12. Тематические программы с субтитрами, посвященные проблематике, актуальной для лиц с ограниченными возможностями здоровья – хронометраж каждой программы – 5 мин., время выхода в эфир 8:40-9:20, дата выхода в эфир 27.10.2018, 01.12.2018. (Тематические программы «Оптимисты». Герой первой передачи Иван Екимов, член молодежного парламента Псковской области, участник проекта «Команда2018». Герой второй передачи Сергей Кательницкий, председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»).

В сфере занятости населения:

В рамках исполнения мероприятия 1.2.31. «Создание безбарьерной среды в учреждениях органов службы занятости населения» за счет средств субсидии из федерального бюджета адаптированы
для потребностей инвалидов 6 объектов в сфере занятости населения.

В отделении ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» по Дедовичскому району (р.п. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 2а) переоборудована входная группа (увеличена площадка перед входом
в отделение с устранением порога и установкой ограждения по контуру. Обустроено крыльцо и пандус с поручнями. Уложена тактильная плитка перед крыльцом. Установлен козырек над площадкой перед входом
с водостоками. Расширен входной проем с заменой входной двери
с установкой смотровой панели и доводчика. Расширен дверной проем внутри помещения с устранением порога и установкой доводчика), приобретен переносной пандус, комплект для вызова персонала;

В отделении ГКУ ПО «Областной центр занятости населения»
по Новосокольническому району (Новосокольники, ул. Садовая, д. 1) – переоборудована входная группа (увеличена площадка перед входом
с устранением порога и установкой ограждения по контуру, обустроено крыльцо с установкой пандуса с поручнями. Уложена тактильная плитка перед крыльцом. Установлен козырек над площадкой перед входом
с водостоками. Расширен дверной проем в здание с заменой входной двери с установкой смотровой панели и доводчика. Заменена дверь
в тамбуре, устранен порог, установлен доводчик. Расширен дверной проем при входе в отделение внутри помещения с заменой входной двери на дверь со смотровой панелью, с устранением порога и установкой доводчика.), переоборудовано санитарно-бытовое помещение (заменена дверь, установлен унитаз, раковина, сушилки для рук, зеркала, крючки для костылей. Установлена кнопка звонка, установлены поручни усиленные опорные прямые и откидные), приобретена контрастная лента на дверные проемы, наклейка на стеклянные двери.

В отделениях ГКУ ПО Областной центр занятости населения»
по Бежаницкому (п. Бежаницы, ул. Смольная д. 19), по Локнянскому
(п. Локня, ул. Первомайская д. 47Б), по Пустошкинскому (г. Пустошка,
ул. Первомайская д. 21), по Усвятскому районам, (Усвяты, ул. Карла Маркса д. 20) - приобретены пандусы переносные, комплекты вызова персонала, контрастные ленты, наклейки.

В сфере образования:

1) В рамках реализации мероприятия 1.2.15. «Создание
в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов, включающее, в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета» за счет средств субсидии из федерального бюджета адаптированы для нужд инвалидов 2 образовательные организации.

В ГБОУ ПО «Центр специального образования» (г. Пыталово,
ул. Красноармейская, д. 28) приобретена интерактивная сенсорная панель, индукционная система для слабослышащих. Оборудовано
для потребностей инвалидов санитарно-гигиеническое помещение, оборудована входная группа пандусом, расширены дверные проемы, выровнен пол. Приобретены ноутбуки (5 шт.) с программным обеспечением для комплексной работы специализированных педагогов. Приобретен световой стол для рисования песком для реабилитационной работы педагога-психолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В ГБОУ ПО «Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья» (пос. Красногородск,
ул. Советская, д. 73) выполнены работы по созданию архитектурной доступности для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, приобретены логопедические тренажеры, компьютерное оборудование, приобретено оборудование для комнаты психологической разгрузки и сенсорной комнаты.

2) По соглашению от 08.12.2018 № 074-08-2018-110, заключенному между Администрацией Псковской области и Министерством просвещения Российской Федерации в 2018 году на реализацию мероприятия по созданию в субъекте Российской Федерации базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающие поддержку функционирование региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в субъекте Российской Федерации Псковской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 9 084,3 тыс. рублей.

За счет средств субсидии из федерального бюджета реализовано мероприятие 1.2.13. «Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов» - в ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса» (г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 122) приобретено акустическое оборудование, обучающее оборудование, приобретены компьютеры, учебно-методические комплексы.

Иные мероприятия подпрограммы:

1) В рамках реализации мероприятия 1.2.27. «Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий
по приспособлению к потребностям инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации» Администрации города Пскова в 2018 году предоставлена субсидия из областного бюджета на адаптацию для потребностей инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий. За счет средств субсидии проведены работы по созданию безбарьерной среды (установка подъемников)
в подъезде № 1 по ул. Юбилейной 32А, в подъезде № 3
ул. Индустриальная, д. 3, по ул. Байкова, д. 1 г. Пскова.

2) Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 03.10.2018 № 2122-р Псковской области в 2018 году выделены денежные средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 30 000 тыс. рублей на обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий
в рамках программы проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году.

Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации
от 03.10.2018 № 2122-р осуществлялась путем предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию г. Псков
и в виде субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению культуры Псковской области «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей – заповедник» и государственному автономному учреждению культуры Псковской области «Театрально-концертная дирекция» в рамках мероприятия 1.2.32. «Предоставление субсидий или иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий
по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий: кремль, Окольный город, парковая зона «Детский парк»:

Администрацией города Пскова приобретены мобильные санитарно-гигиенические комплексы (7 шт.), универсальные тактильно-звуковые стенды с мнемосхемой для МГН уличного размещения (5 шт.);

ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» приобретены транспортные средства для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения - Фольксваген Крафтер на 14 мест
(2 шт.), Луидор-2250DE (3 шт.), ГАЗ-А65R32 (1 шт.);

ГБУЗ ПО «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей – заповедник» приобретены информационная навигация (13 шт.), тактильно-звуковой стенд для МГН, наборы тактильных экспонатов (архитектурные, музейные объекты – 
9 шт.), пандусы пороговые, складные (26 шт.), ходунки (20 шт.), усилители голоса (5 шт.), трость-стул (25 шт.), оборудование
для экскурсий (19 шт.), скамейки с урнами для МГН и пожилых людей
(14 шт.).

В рамках мероприятия 1.3.8. «Приобретение технических средств реабилитации инвалидов в соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации» приобретены для 31 инвалида, обратившегося с заявлением об обеспечении техническими средствами реабилитации в период с 18.05.2017 по 03.04.2018, проживающих
в Великолукском районе (1 чел.), Дедовичском районе (1 чел.), Невельском районе (3 чел.), Новоржевском районе (1 чел.), Порховском районе (1 чел.), Псковском районе (1 чел.), Пушкиногорском районе
(1 чел.), Себежском районе (1 чел.), гг. Псков (17 чел.), Великие Луки
(4 чел.):

6 специализированных многофункциональных кроватей;

2 смартфона с программой экранного доступа;

6 будильников с синтезатором речи для людей с нарушением зрения;

1 часы наручные электронные с синтезатором речи для людей
с нарушением зрения;

10 пачек бумаги для письма по Брайлю;

17 блокнотов для письма по Брайлю.

2. Подпрограмма «Дети-инвалиды»

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 2              «Дети-инвалиды» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 743,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило
645,85 тыс. рублей (87%).

Повысили квалификацию два специалиста ГБУСО Псковской области «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями». Средства перечислены Федеральному государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов» договор от 04.05.2018 № 2, Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Псковской области «Великолукский медицинский колледж» договор от 05.12.2019 № 706.

Оказана финансовая поддержка в виде субсидии в проектной деятельности Псковскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» - реализован социальный проект «Лучший подарок для мамы», приуроченный к международному Дню матери, Международному дню инвалида. Количество участников 70 человек детей-инвалидов и дети
с ограниченными возможностями, проживающие на территории Псковской области.

Проведены девятая областная летняя спартакиада детей-инвалидов, шестая зимняя спартакиада детей-инвалидов на базе частного учреждения «Учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье». Общее количество участников 94 человека.

Проведены праздничные мероприятия, посвященные  Международному Дню защиты детей, Международному дню матери,  Международному Дню инвалида. Общее количество участников
130 человека.

Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение массового скрининга новорожденных на наследственные заболевания» - не выполнено. Наборы реактивов для проведения массового скрининга новорожденных в рамках подпрограммы 2 не приобретены, по причине того, что аукцион
не состоялся, денежные средства не освоены.

Мероприятие 2.1.4 «Приобретение реабилитационного, специального оборудования, средств творческой, трудовой реабилитации или абилитации, спортивного инвентаря государственным учреждениям социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим реабилитацию или абилитацию
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» - 
в 2018 году гасилась кредиторская задолженность за приобретенное
в 2017 году реабилитационное оборудование для ГБУСО Псковской области «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» - тренажер Бубновского, виброплатформа.

4. Подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма

В целях повышения эффективности реализации программы постановлением Администрации области от 06.02.2018 № 38, постановлением Администрации области от 09.07.2018 № 236, постановлением Администрации области от 06.12.2018 № 423
в Государственную программу Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» были внесены изменения, которыми финансирование приведено в соответствие
с Законом области от 26.12.2017 № 1830-ОЗ «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», откорректированы значения отдельных целевых индикаторов, включен новый целевой индикатор «доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 9 и 11 классов», добавлена задача № 2 - «Создание условий для повышения доступности и качества реабилитационных
и абилитационных услуг для инвалидов Псковской области», обновлены статистические данные о количестве инвалидов проживающих
в Псковской области, о ранговых местах причин инвалидности,
о количестве инвалидов по группам инвалидности и др.

Постановлением Администрации Псковской области от 17.05.2018                    № 155 внесены изменения в постановление Администрации области
от 04.08.2014 № 358 «О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы». В новой редакции:

уточняются характеристики специализированной многофункциональной кровати;

по предложению Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (далее - ВОГ) вместо видеотелефона включен планшетный персональный компьютер с поддержкой сети 4G, в связи
с тем, что видеотелефоны не востребованы инвалидами по слуху
(за период с 2014 и по настоящее время не было обращений инвалидов
по слуху по обеспечению их видеотелефонами);

технические средства реабилитации, которые были включены пункт 3 (часы говорящие для незрячих (наручные электронные, будильник, механические брайлевские), разделены на три пункта;

исключен мобильный телефон говорящий, связи с тем, что
у поставщиков часто отсутствует данное техническое средство реабилитации и это увеличивает сроки обеспечения инвалидов мобильными телефонами говорящими, а также стоимость мобильного телефона говорящего выше стоимости смартфона с программой экранного доступа.

Органами социальной защиты населения совместно
с общественными организациями инвалидов, представителями органов местного самоуправления проведен мониторинг объектов, адаптированных для потребностей инвалидов за счет средств государственной программы в 2017 году. Результаты мониторинга доведены до руководителей органов исполнительной власти области
в соответствии с курируемой сферой, а также внесены в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Псковской области на 2019 год.

В ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» 01.03.2018, 02.03.2018, 10.10.2018 проведены обучающие мероприятия: Демонстрационные площадки, семинары на тему: «Профориентационная работа
в образовательных организациях, актуальные задачи организации деятельности, проблемы»; «Новые технологии и модели профессиональной ориентации детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ». Количество обученных специалистов 62.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Общая информация по государственной программе

Задача: Формирование условий для устойчивого комплексного развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения Псковской области.

Проведены мероприятия по повышению показателей доступности приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения:

2 объекта в сфере здравоохранения;

6 объектов в сфере занятости населения;

3 объекта в сфере социальной защиты населения;

3 объекта в сфере спорта;

1 объект в сфере культуры.

В 2018 году в средствах массовой информации Псковской области опубликовано 216 материалов, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам.

Созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов путем приобретения специального, в том числе учебного, оборудования
и проведения мероприятий по созданию безбарьерной среды в двух образовательных учреждениях.

Продолжена работа по созданию базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов.

Задача: Создание условий для повышения доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов Псковской области.

Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации
в соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации.

На карту доступности объектов по субъектам Российской Федерации на сайте государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы» нанесено 73,21% приоритетных объектов Псковской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Ежегодно проводятся курсы повышения квалификации специалистов органов социальной защиты населения, образования по вопросам организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами, обеспечения доступности услуг.

Проводятся семинары (инструктажи) со специалистами, оказывающие услуги инвалидам по вопросам формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями,
по вопросам доступности для инвалидов услуг и объектов и специфике работы с инвалидами.

Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы предусмотрено 4 целевых индикатора.

Степень достижения целей (решения задач) государственной программы составила:

1) по целевому индикатору 1. Доля доступных для инвалидов
и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Псковской области 98,13%;

2) по целевому индикатору 2. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных
на карту доступности Псковской области по результатам
их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг 104,58%;

3) по целевому индикатору 3. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Псковской области 136,81%

4) по целевому индикатору 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Псковской области 45,58%.

Таким образом, из 4 целевых индикаторов государственной программы по 2 оценка эффективности выше 100%
и по 2 оценка эффективности ниже 100%.

Фактические и плановые значения целевых индикаторов государственной программы с обоснованием отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года представлены в разделе 1.3. «Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда
для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2018 год»
и разделе 1.4. «Запланированные, но не достигнутые результаты
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий» настоящего отчета.

1. Подпрограмма «Доступная среда»

Задача 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов
и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Псковской области.

Оценка состояния социально-значимых объектов (мониторинг)
на предмет доступности для маломобильных групп населения,
в том числе по итогам проведения адаптационных мероприятий,
на предмет соответствия установленным стандартам, в 2018 году проводилась совместно с общественными организациями инвалидов Псковской области. Обследовано 13 объектов, адаптированных
для потребностей инвалидов и других МГН за счет средств программы
в 2017 году.

Результаты мониторинга доведены до руководителей органов исполнительной власти области в соответствии с курируемой сферой,
а также внесены в Реестр приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Псковской области на 2019 год.

При Комитете по социальной защите Псковской области сформирован общественный совет для проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания области (далее – Независимая оценка).

В 2018 году независимая оценка качества проводилась в 21 организации стационарного социального обслуживания, среди них: 11 психоневрологических интернатов; 6 домов-интернатов для престарелых и инвалидов; 2 детских дома-интерната для умственно-отсталых детей;                2 специальных дома-интерната для престарелых и инвалидов, в том числе на предмет организации доступности услуг для инвалидов (выделение стоянок, наличие специально оборудованного помещения для инвалидов, оборудование входных зон для маломобильных групп населения, наличие сменных кресел колясок).

Организацией, осуществляющей в текущем году сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг в сфере социального обслуживания Псковской области является Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы Псковской области.

Независимая оценка проводилась при непосредственном посещении учреждений, визуальном наблюдении, общении с руководителями, персоналом учреждений и получателями услуг. В опросе приняли участие 133 получателя социальных услуг.

Информация о результатах независимой оценки размещается
на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru).

В целях повышения эффективности реализации программы постановлением Администрации области от 06.02.2018 № 38, постановлением Администрации области от 09.07.2018 № 236, постановлением Администрации области от 06.12.2018 № 423
в Государственную программу Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» были внесены изменения, которыми финансирование приведено в соответствие
с Законом области от 26.12.2017 № 1830-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», откорректированы значения отдельных целевых индикаторов, включен новый целевой индикатор «доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 9 и 11 классов», добавлена задача № 2 - «Создание условий для повышения доступности и качества реабилитационных
и абилитационных услуг для инвалидов Псковской области», обновлены статистические данные о количестве инвалидов проживающих
в Псковской области, о ранговых местах причин инвалидности,
о количестве инвалидов по группам инвалидности и др.

Постановлением Администрации Псковской области от 17.05.2018                    № 155 внесены изменения в постановление Администрации области
от 04.08.2014 № 358 «О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы». В новой редакции: уточняются характеристики специализированной многофункциональной кровати; по предложению Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» вместо видеотелефона включен планшетный персональный компьютер с поддержкой сети 4G,
в связи с тем, что видеотелефоны не востребованы инвалидами по слуху (за период с 2014 и по настоящее время не было обращений инвалидов
по слуху по обеспечению их видеотелефонами); технические средства реабилитации, которые были включены пункт 3 (часы говорящие
для незрячих (наручные электронные, будильник, механические брайлевские), разделены на три пункта; исключен мобильный телефон говорящий, связи с тем, что у поставщиков часто отсутствует данное техническое средство реабилитации и это увеличивает сроки обеспечения инвалидов мобильными телефонами говорящими, а также стоимость мобильного телефона говорящего выше стоимости смартфона
с программой экранного доступа.

Задача 2. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Псковской области.

Всего 51 объект (нарастающим итогом), включенный в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2018 год адаптирован (частично адаптирован) для потребностей инвалидов за счет средств подпрограммы «Доступная среда», из которых 15 объектов адаптированы в 2018 году:

в ГБУСО ПО «Красногородский психоневрологический интернат» (Красногородский район, дер. Саурово) переоборудована входная группа (установлен пандус, навес);

в ГБУСО «Центр социального обслуживания г. Псков» (г. Псков,
ул. Советская, д. 111) повышена информационная доступность путем установки тактильных вывесок со шрифтом Брайля, табличек тактильных со шрифтом Брайля (номера этажей, названия кабинетов, тактильные знаки);

в ГКУСО «Центр социального обслуживания Островского района» (г. Остров ул. 25 Октября д.31) установлены тактильные таблички
со шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы, выполнены работы
по установке кнопки вызова с дисплеем, информационного табло;

в филиале ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник» - «Мемориальный комплекс «Линия Сталина» (Островский район,
дер. Холматка) выполнены работы по устройству металлических пандусов, ограждений, покрытий из тротуарной плитки;

в МБОУ «Центр образования Опочецкого района» - городской стадион (г. Опочка, ул. Набережная, д. 28в) переоборудована входная группа, расширены дверные проемы, установлен пандус;

в МБОУ «Куньинская средняя общеобразовательная школа» - многофункциональная площадка, пришкольного стадиона (рп. Кунья,
ул. Больничная, д. 9) оборудованы остановочные пункты с учетом потребностей инвалидов-колясочников (трибуна с навесом);

Пыталовский городской стадион (г. Пыталово, ул. Юнкерова, д. 56б) – проведены работы по адаптации для потребностей инвалидов входной группы в здание стадиона, установлен пандус, бетонная площадка;

в ГБУЗ ПО «Опочецкая межрайонная больница» (г. Опочка,
ул. Гагарина, д. 65а) переоборудована входная группа (пандус
в хирургический корпус), установлена кнопка вызова персонала;

в ГБУЗ ПО «Псковская стоматологическая поликлиника» (г. Псков, Сиреневый бульвар, д. 9) приобретена индукционная система
для слабослышащих и самоклеящаяся противоскользящая лента;

в эфире региональных телепрограмм (региональных вставок) телеканала «Россия 1 – Псков» размещено 80 информационных (новостных) программ и 2 программы, посвященные проблемам лиц
с ограниченными возможностями здоровья с субтитрами;

в отделении ГКУ ПО «Областной центр занятости населения»
по Дедовичскому району (р.п. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 2а) переоборудована входная группа, приобретен переносной пандус, комплект для вызова персонала;

в отделении ГКУ ПО «Областной центр занятости населения»
по Новосокольническому району (Новосокольники, ул. Садовая, д. 1) – переоборудована входная группа, переоборудовано санитарно-бытовое помещение, приобретена контрастная лента на дверные проемы, наклейка на стеклянные двери;

в отделениях ГКУ ПО Областной центр занятости населения»
по Бежаницкому (п. Бежаницы, ул. Смольная д. 19), по Локнянскому
(п. Локня, ул. Первомайская д. 47Б), по Пустошкинскому (г. Пустошка,
ул. Первомайская д. 21), по Усвятскому районам, (Усвяты, ул. Карла Маркса д. 20) - приобретены пандусы переносные, комплекты вызова персонала, контрастные ленты, наклейки.

В сфере образования в 3 образовательных организациях создана безбарьерная среда для обучения инвалидов:

в ГБОУ ПО «Центр специального образования» (г. Пыталово,
ул. Красноармейская, д. 28) приобретена интерактивная сенсорная панель, индукционная система для слабослышащих. Оборудовано
для потребностей инвалидов санитарно-гигиеническое помещение, оборудована входная группа пандусом, расширены дверные проемы, выровнен пол. Приобретены ноутбуки с программным обеспечением
для комплексной работы специализированных педагогов. Приобретен световой стол для рисования песком для реабилитационной работы педагога-психолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

в ГБОУ ПО «Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья» (пос. Красногородск,
ул. Советская, д. 73) выполнены работы по созданию архитектурной доступности для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, приобретены логопедические тренажеры, компьютерное оборудование, приобретено оборудование для комнаты психологической разгрузки и сенсорной комнаты.

в ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий
и сервиса» (г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 122) приобретено акустическое оборудование, обучающее оборудование, приобретены компьютеры, учебно-методические комплексы.

Задача 3 Формирование условий для просвещенности граждан
в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров
в Псковской области.

В 2018 году в средствах массовой информации Псковской области опубликовано 216 материалов, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам.

Тематические программы с субтитрами, посвященные проблематике, актуальной для лиц с ограниченными возможностями здоровья – хронометраж каждой программы – 5 мин., время выхода
в эфир 8:40-9:20, дата выхода в эфир 27.10.2018, 01.12.2018. (Тематические программы «Оптимисты». Герой первой передачи Иван Екимов, член молодежного парламента Псковской области, участник проекта «Команда2018». Герой второй передачи Сергей Кательницкий, председатель Псковского регионального отделения ВОГ).

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы предусмотрено 16 целевых индикаторов.

Степень достижения целей (решения задач) подпрограммы составила:

1) по целевому индикатору 1. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Псковской области 121,46%;

2) по целевому индикатору 2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Псковской области 85,3%;

3) по целевому индикатору 3. Доля детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Псковской области 105,6%;

4) по целевому индикатору 4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Псковской области 107,52%;

5) по целевому индикатору 5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Псковской области 107,52%;

6) по целевому индикатору 6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Псковской области 5,3%;

7) по целевому индикатору 7. Доля детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Псковской области 104,21%;

8) по целевому индикатору 8. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Псковской области 68,52%;

9) по целевому индикатору 9. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Псковской области 100,83%;

10) по целевому индикатору 10. Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного
для перевозки инвалидов и других МГН, в парке автобусного подвижного состава Псковской области 127%;

11) по целевому индикатору 11. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Псковской области 26,88%;

12) по целевому индикатору 12. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры
и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Псковской области 107,52%;

13) по целевому индикатору 13. Доля инвалидов, принятых
на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению предыдущему году) 148%;

14) по целевому индикатору 14. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости выше 100%;

15) по целевому индикатору 15. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Псковской области 173,20%;

16) по целевому индикатору 16. Доля выпускников – инвалидов
9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов 9 и 11 классов 100%.

Таким образом, из 16 целевых индикаторов подпрограммы по 12 оценка эффективности выше или равна 100%, по 4 оценка эффективности ниже 100%.

Фактические и плановые значения целевых индикаторов подпрограммы с обоснованием отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года представлены в разделе 1.3. «Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2018 год»
и разделе 1.4. «Запланированные, но не достигнутые результаты
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий» настоящего отчета.

2. Подпрограмма «Дети-инвалиды»

Задача 1. Создание условий для проведения комплексной медицинской, педагогической и социальной реабилитации
детей-инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Квалификацию повысили два специалиста ГБУСО Псковской области «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями». Средства перечислены Федеральному государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов» договор от 04.05.2018 № 2, Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Псковской области «Великолукский медицинский колледж» договор от 05.12.2019 № 706.

Оказана финансовая поддержка в виде субсидии в проектной деятельности Псковскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» - реализован социальный проект «Лучший подарок для мамы», приуроченный к международному Дню матери, Международному дню инвалида. Количество участников 70 человек детей-инвалидов и дети
с ограниченными возможностями, проживающие на территории Псковской области.

Проведены девятая областная летняя спартакиада детей-инвалидов, шестая зимняя спартакиада детей-инвалидов на базе частного учреждения «Учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье». Общее количество участников 94 человека.

Проведены праздничные мероприятия, посвященные  Международному Дню защиты детей, Международному дню матери,  Международному Дню инвалида. Общее количество участников 130 человека.

Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение массового скрининга новорожденных на наследственные заболевания» - не выполнено. Наборы реактивов для проведения массового скрининга новорожденных в рамках подпрограммы 2 не приобретены, по причине того, что аукцион
не состоялся, денежные средства не освоены.

Задача 2. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие 2.1.4 «Приобретение реабилитационного, специального оборудования, средств творческой, трудовой реабилитации или абилитации, спортивного инвентаря государственным учреждениям социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим реабилитацию или абилитацию
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» - 
в 2018 году гасилась кредиторская задолженность за приобретенное
в 2017 году реабилитационное оборудование для ГБУСО Псковской области «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» - тренажер Бубновского, виброплатформа.

Итоги реализации подпрограммы считаются эффективными, так как значения целевых индикаторов не ниже базовых показателей.

Степень достижения целей (решения задач) подпрограммы составила:

1) по целевому индикатору 1. Доля обследованных новорожденных на наследственные заболевания (процент от общего числа новорожденных) 98%.

2) по целевому индикатору 2. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе семей с детьми-инвалидами 67%.

3) по целевому индикатору 3. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе детей-инвалидов 72%.

4) по целевому индикатору 4. Количество учреждений, в которых улучшились условия проживания и реабилитации детей-инвалидов 5 ед.

Таким образом, из 4 целевых индикаторов подпрограммы по 4 оценка эффективности составила выше 100%.

Фактические и плановые значения целевых индикаторов подпрограммы с обоснованием отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года представлены в разделе 1.3. «Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда
для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы  за 2018 год и разделе 1.4. «Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий» настоящего отчета.

4. Подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма

Задача 1. Организация работы Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области
по проведению паспортизации приоритетных объектов и услуг
в приоритетной сфере жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения и созданию Карты доступности Псковской области.

Основная паспортизация приоритетных объектов и услуг
в приоритетной сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения проведена в 2014 году. В 2018 году паспортизирован 1 новый объект, включенный в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения Псковской области в 2018 году (Государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области «Военно-исторический музей-заповедник», «Мемориальный комплекс «Линия Сталина», Островский р-н, дер. Холматка).

На карту доступности объектов по субъектам Российской Федерации на сайте государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы» http://zhit-vmeste.ru нанесено 73,21% приоритетных объектов Псковской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Задача 2. Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения», достижения запланированных показателей.

Постановлением Администрации области от 06.02.2018 № 38, постановлением Администрации области от 09.07.2018 № 236, постановлением Администрации области от 06.12.2018 № 423
в Государственную программу Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» были внесены изменения, которыми финансирование приведено в соответствие
с Законом области от 26.12.2017 № 1830-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», откорректированы значения отдельных целевых индикаторов, включен новый целевой индикатор «доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 9 и 11 классов», добавлена задача № 2 - «Создание условий для повышения доступности и качества реабилитационных
и абилитационных услуг для инвалидов Псковской области», обновлены статистические данные о количестве инвалидов проживающих
в Псковской области, о ранговых местах причин инвалидности,
о количестве инвалидов по группам инвалидности и др.

Постановлением Администрации Псковской области от 17.05.2018                    № 155 внесены изменения в постановление Администрации области
от 04.08.2014 № 358 «О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы». В новой редакции: уточняются характеристики специализированной многофункциональной кровати; по предложению Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» вместо видеотелефона включен планшетный персональный компьютер с поддержкой сети 4G,
в связи с тем, что видеотелефоны не востребованы инвалидами по слуху (за период с 2014 и по настоящее время не было обращений инвалидов
по слуху по обеспечению их видеотелефонами); технические средства реабилитации, которые были включены пункт 3 (часы говорящие
для незрячих (наручные электронные, будильник, механические брайлевские), разделены на три пункта; исключен мобильный телефон говорящий, связи с тем, что у поставщиков часто отсутствует данное техническое средство реабилитации и это увеличивает сроки обеспечения инвалидов мобильными телефонами говорящими, а также стоимость мобильного телефона говорящего выше стоимости смартфона
с программой экранного доступа.

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы предусмотрен 1 целевой индикатор Степень выполнения плановых обследований социально значимых объектов (мониторинг)
на предмет доступности для маломобильных групп населения, в том числе по итогам проведения адаптационных мероприятий на предмет соответствия установленным стандартам.

Степень достижения целей (решения задач) подпрограммы составила 100%. Таким образом, эффективность подпрограммы составила 100%.

Фактические и плановые значения целевых индикаторов подпрограммы с обоснованием отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года представлены в разделе 1.3. «Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда
для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2018 год»
и разделе 1.4. «Запланированные, но не достигнутые результаты
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий» настоящего отчета.

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2018 год

|  | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Псковской области | Процентов | 67,9 | 92,8 | 91,07 | На 01.01.2019 за счет средств программы адаптирован (частично адаптирован) для потребностей инвалидов 51 объект из 56 включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2018 год. Не адаптировались 3 объекта в сфере транспорта (автостанции) в связи с наличием реорганизационных проблем с Государственным предприятием Псковской области «Псковпассажиравтотранс» и Государственным предприятием Псковской области «Псковавтотранс» (ГППО «Псковпассажиравтотранс» не могло быть получателем субсидии). |
| 2 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Псковской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | Процентов | 56,6 | 70 | 73,21 | На карту доступности, размещенной на сайте государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» http://zhit-vmeste.ru нанесено 41 приоритетный объект в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов из 56 объектов, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2018 год |
| 3 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Псковской области | Процентов | 70 | 51,2 | 70,05 | Опрошено 521 инвалид, из которых 365 положительно оценивают отношение населения к проблемам инвалидов. |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Псковской области | Процентов | 32,5 | 68 | 31 | Ввиду недостаточного количества в Псковской области отделений адаптивного спорта и специалистов в этой отрасли |
|  | 1. Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |
| 1 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Псковской области | Процентов | 69 | 76 | 92,31 | 12 объектов адаптированы (частично адаптированы) для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 13 объектов в сфере социальной защиты населения, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2018 год |
| 2 | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Псковской области | Процентов | 82,6 | 98 | 83,6 | согласно отчетам, представленным органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере образования, в Псковской области продолжают получать дошкольное образование 32 ребенка-инвалида старше 7 лет; не получают начальное общее, основное общее, среднее общее образование 27 детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет с тяжелыми и множественными нарушениями развития; 10 детей-инвалидов старше 7 лет проживают за пределами области; 43 ребенка-инвалида получают профессиональное образование или профессиональное обучение в профессиональных образовательных организациях или в образовательных организациях высшего образования (1520 детей-инвалидов из 1818) |
| 3 | доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Псковской области | Процентов | 41,4 | 40 | 42,25 | Охвачено дополнительным образованием 909 детей-инвалидов из 2151 указанного возраста |
| 4 | доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Псковской области | Процентов | 100 | 93 | 100 | 19 объектов адаптированы (частично адаптированы) для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 19 объектов в сфере занятости населения, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2018 год |
| 5 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Псковской области 69,2 % к 2020 году | Процентов | 66,67 | 93 | 100 | 6 объектов адаптированы (частично адаптированы) для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 6 объектов в сфере здравоохранения, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2018 год |
| 6 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Псковской области | Процентов | 0,9 | 17,5 | 0,93 | Отсутствие финансирования. 1 дошкольная образовательная организация из 107, в которой создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. |
| 7 | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Псковской области | Процентов | 55,4 | 90 | 93,79 | 257 детей-инвалидов охвачены дошкольным образованием из 274. Показатель рассчитан согласно данным региональной системы электронной очереди. |
| 8 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Псковской области | Процентов | 13,3 | 22,3 | 15,28 | Недостаточное финансирование. 24 общеобразовательная организация, в которой создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов из 157 общеобразовательных организаций в Псковской области |
| 9 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Псковской области | Процентов | 83,3 | 85 | 85,71 | 6 объектов адаптированы (частично адаптированы) для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 7 объектов в сфере культуры, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2018 год |
| 10 | доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке автобусного подвижного состава Псковской области | Процентов | 21,5 | 16,8 | 21,5 | 29 единиц автотранспорта оборудованы для перевозки инвалидов и др. МГН из 135 единиц общего количества парка подвижного состава. |
| 11 | доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Псковской области | Процентов | 9,09 | 93 | 25 | 1 объект адаптирован для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 4 объектов в сфере транспорта, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2018 год. В 2018 году планировалось оборудовать 3 объекта транспорта (автостанции), ГППО "Псковпассажиравтотранс" не смогло воспользоваться денежными средствами, предусмотренными программой в связи с наличием реорганизационных проблем с ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ГППО «Псковавтотранс» |
| 12 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Псковской области | Процентов | 100 | 93 | 100 | 7 объектов адаптированы (частично адаптированы) для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 7 объектов в сфере физической культуры и спорта, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2018 год |
| 13 | доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению предыдущему году) | Процентов | 104 | 103 | 153 | 32 инвалида приняты на обучение по программам среднего профессионального образования (в 2016 году – 49 инвалидов) |
| 14 | доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Процентов | 0 | 7 | 0 | Отчисленных по причине академической неуспеваемости студентов из числа инвалидов нет |
| 15 | доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Псковской области | Процентов | 77,6 | 48,3 | 83,66 | Опрошено 459 граждан (без инвалидности), из которых 384, признают навыки, достоинства и способности инвалидов |
| 16 | доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 9 и 11 классов | Процентов | - | 90 | 90 | 195 выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охвачены профориентационной работой из 216 |
|  | 2. Подпрограмма «Дети-инвалиды» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обследованных новорожденных на наследственные заболевания (процент от общего числа новорожденных) | Процентов | 97,5 | 97,5 | 98 | От общего числа детей родившихся в 2018 году (5734) обследовано 5619 детей |
| 2 | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе семей с детьми-инвалидами | Процентов | 31 | 31 | 67 | От общего количества семей, воспитывающих детей-инвалидов и состоящих на учете в органах социальной защиты населения (1830 семей) обслужено 1220 семей |
| 3 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе детей-инвалидов | Процентов | 36 | 36 | 72 | От общего количества детей-инвалидов (федеральный регистр) 2608 обслужено детей-инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения 1871 |
| 4 | Количество учреждений, в которых улучшились условия проживания и реабилитации детей-инвалидов | Единиц | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 4. Подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень выполнения плановых обследований социально значимых объектов (мониторинг) на предмет доступности для маломобильных групп населения, в том числе по итогам проведения адаптационных мероприятий на предмет соответствия установленным стандартам | Процентов | 100 | 100 | 100* | *паспортизация объектов завершена в 2014 году. В период с ноября по декабрь 2018 года совместно с представителями общественных организаций инвалидов, органов местного самоуправления специалисты органов социальной защиты провели мониторинг объектов, адаптированных для нужд инвалидов и МГН за счет средств программы в 2017 году. |

1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Общая информация по реализации государственной программы

Одним из общих показателей (индикаторов) реализации государственной программы является целевой индикатор «Доля лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Псковской области», значение которого по требованию Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации приведено в соответствие с показателями государственной программы Российской Федерации «Доступная среда
на 2011-2020 годы».

Для Псковской области значения указанного целевого индикатора являются завышенными, и достигнуть его не представляется возможным, ввиду недостаточного количества в Псковской области отделений адаптивного спорта и специалистов в этой отрасли.

Для увеличения количества занимающихся детей-инвалидов физической культурой и спортом необходимо открыть в каждом муниципальном образовании отделения адаптивного спорта, укомплектованное соответствующими специалистами. Субсидия
из федерального бюджета по линии Министерства спорта Российской Федерации на развитие адаптивного спорта Псковской области
не предоставляется.

Частично погашена кредиторская задолженность за 2017 год
по мероприятию 1.2.15. «Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов, включающее, в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета». На 01.01.2019 кредиторская задолженность составила 1 589,9 тыс. рублей. Недостаточное финансирование мероприятий программы в 2018 году
не позволило в полной мере погасить указанную кредиторскую задолженность.

Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение массового скрининга новорожденных на наследственные заболевания» - не выполнено. Наборы реактивов для проведения массового скрининга новорожденных в рамках подпрограммы 2 не приобретены, по причине того, что аукцион
не состоялся, денежные средства не освоены.

Мероприятие 2.1.4 «Приобретение реабилитационного, специального оборудования, средств творческой, трудовой реабилитации или абилитации, спортивного инвентаря государственным учреждениям социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» - в 2018 году погашена кредиторская задолженность за приобретенное в 2017 году реабилитационное оборудование для ГБУСО Псковской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - тренажер Бубновского, виброплатформа, вместо приобретения реабилитационного оборудования еще для 4 учреждений.

1. Подпрограмма «Доступная среда»

Частично реализовано мероприятие «Проведение специальных социологических исследований в Псковской области (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения
к проблемам инвалидов)» (мероприятие не предполагало финансовых затрат; проведено анкетирование 521 инвалида и 459 граждан
без инвалидности).

Не реализовано мероприятие 1.2.3. «Приспособление к нуждам инвалидов зданий аэропорта, автовокзалов и автостанций (в том числе приобретение подъемной платформы с вертикальным перемещением, приобретение (изготовление) устройства (подставки) для посадки инвалидов в транспортное средство)»

В 2018 году в сфере транспортной инфраструктуры планировалась оборудовать для нужд инвалидов 3 объекта (автостанции) на что было предусмотрено 389,01 тыс. рублей (361,78 тыс. рублей из федерального бюджета и 27,23 тыс. рублей из областного бюджета).

Субсидия, предусмотренная на адаптацию объектов в сфере транспорта, не использована, в связи с наличием реорганизационных проблем с Государственным предприятием Псковской области «Псковпассажиравтотранс» и Государственным предприятием Псковской области «Псковавтотранс».

Объекты транспортной инфраструктуры области находятся
в постоянном пользовании Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» (коммерческая организация, обладающей правами юридического лица)

В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по приспособлению к нуждам инвалидов автовокзалов и автостанций Псковской области, утвержденного постановлением Администрации области от 30.08.2017 № 354, получателями субсидий являются юридические лица, осуществляющие эксплуатацию и техническое оборудование автовокзалов, автостанций, расположенных на территории Псковской области, и соответствующие следующим критериям:

получатель субсидий состоит на учете в налоговых органах
на территории Псковской области;

В связи с распоряжением Администрации Псковской области
от 03.08.2018 № 351-р «О признании утратившим силу распоряжения Администрации области от 23.05.2017 № 290-р «О реорганизации государственных автотранспортных предприятий Псковской области» ГППО «Псковпассажиравторанс» не имеет право заключать государственные контракты на имущество ГППО «Псковавтотранс».

Судебными приставами-исполнителями закрыты регистрационные действия ГППО «Псковпассажиравтотранс» из-за чего отменить реорганизацию невозможно. ГППО «Псковавтотранс»,
в связи с отсутствием утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, не мог осуществлять закупки согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Подпрограмма «Дети-инвалиды»

В 2018 году выделенные средства не освоены по мероприятию 2.1.1. «Обеспечение массового скрининга новорожденных на наследственные заболевания», по мероприятию 2.1.4. «Приобретение реабилитационного, специального оборудования, средств творческой, трудовой реабилитации или абилитации, спортивного инвентаря государственным учреждениям социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» средства направлены на погашение кредиторской задолженности за 2017 год.

4. Подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма

Финансирование мероприятий, направленных на повышение квалификации, обучение специалистов территориальных органов социальной защиты населения в 2018 году не предусматривалось.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

Отрицательные факторы:

не погашена кредиторская задолженность за 2017 год в связи
с недостаточным финансированием из областного бюджета мероприятий программы в 2018 году.

не адаптировались для нужд инвалидов объекты транспортной инфраструктуры;

не состоялся аукцион на приобретение набора реактивов
для неонатального скрининга;

использование запланированных на 2018 год финансовых средств
на погашение кредиторской задолженности за 2017 год.

Положительные факторы:

Псковской области в 2018 году была предоставлена субсидия
из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов.

Кроме субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета на реализацию мероприятия 1.2.11. «Создание безбарьерной среды в учреждениях физической культуры и спорта, включающее,
в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета» были привлечены средства местных бюджетов (Куньинский, Опочецкий, Пыталовский районы).

1.6. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Средства субсидии, предусмотренные на адаптацию для нужд инвалидов объектов в сфере транспорта в 2018 году не использованы,
в связи с чем, общий целевой показатель государственной программы (один из четырех) «Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Псковской области» и частный показатель подпрограммы «Доступная среда» (один из шестнадцати) «доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Псковской области» не достигнут.

Отрицательные факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы в 2018 году, могут оказать влияние
на достижение в 2019 году значений показателей общих целевых индикаторов государственной программы и частных целевых индикаторов подпрограммы «Доступная среда».

Положительный фактор, повлиявший на ход реализации государственной программы, позволил достичь в 2018 году запланированных значений 19 (из 25) целевых индикаторов государственной программы и окажет влияние на их достижение в 2019 году.

2. Сведения о степени выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов

и иных маломобильных групп населения» за 2018 год

| Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Государственной программы: Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни в Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее также - МГН) в Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие. Проведение социологических исследований | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов Псковской области до уровня 52,5% к 2020 году (в 2018 году - 51,2 %, в 2019 году - 51,8 %) | Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов Псковской области в 2018 году, составляет 70% | Х |
| Мероприятие 1.1.1. Проведение специальных социологических исследований в Псковской области (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения к проблемам инвалидов) | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.1.1. Социологические исследования проведены | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | Х | 24.12.2018 24.12.2019 24.12.2020 | Х | 24.12.2018 | Проведено не менее одного мониторинга ежегодно в 2018, 2019, 2020 годах | Проведено анкетирование 521 инвалида. Из опрошенных инвалидов, 365 положительно оценивают отношение населения к проблемам инвалидов – 70% | Х |
| 1.2. Основное мероприятие. Обеспечение доступности транспортных услуг, объектов здравоохранения, учреждений социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, образовательных организаций, информации и связи, жилой среды и иных приоритетных объектов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов к концу 2020 года до уровня 94% (в 2018 году - 92,8%, в 2019 году - 93%) | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Псковской области на конец 2018 года составляет 91,07% | Не использована субсидия в сфере транспорта в связи с реорганизацией ГППО «Псковпассажиравтотранс», т.о. запланированные объекты транспортной инфраструктуры в 2018 году не адаптировались для потребностей инвалидов, что послужило причиной недостижения целевого индикатора Госпрограммы в 2018 году |
| Мероприятие 1.2.1. Приобретение специализированного транспорта для предоставления услуг «социального такси» на базе учреждений социального обслуживания населения | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.2. Предоставление субсидий юридическим лицам на приобретение низкопольных автобусов, оборудованных аппарелями для въезда в салон инвалидов-колясочников, для городских и пригородных маршрутов в области | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.07.2015 | 15.12.2020 | 01.07.2015 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.3. Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по приспособлению к нуждам инвалидов зданий аэропорта, автовокзалов и автостанций (в том числе приобретение подъемной платформы с вертикальным перемещением, приобретение (изготовление) устройства (подставки) для посадки инвалидов в транспортное средство) | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.4. Установка специальных дорожных знаков для передвижения инвалидов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения области (оборудование пешеходных переходов специальными предупредительными знаками) | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.5. Устройство светофорных объектов со звуковыми сигналами, включая проектно-изыскательские работы, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения области | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.6. Создание безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.7. Приобретение специального медицинского оборудования, приспособленного для использования инвалидами | Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.8. Создание безбарьерной среды в учреждениях социальной защиты | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.9. Приобретение реабилитационного оборудования для Псковских интеграционных мастерских | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.10. Оснащение спортивных сооружений специальным инвентарем, оборудованием для инвалидов | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.11.Создание безбарьерной среды в учреждениях физической культуры и спорта | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.12. Создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов | Государственное управление образования Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.13. Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Государственное управление образования Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.14. Создание безбарьерной среды в профессиональных образовательных организациях Псковской области и создание в образовательных организациях дополнительного образования Псковской области универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов | Государственное управление образования Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.15. Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.16. Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.07.2015 | 25.12.2020 | 01.07.2015 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.17. Пополнение библиотечного фонда книг в специальных форматах для лиц с нарушениями зрения (в том числе со шрифтом Брайля, «говорящих книг») государственных учреждений культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.18. Приобретение комплекса цифровой записи, архивирования и тиражирования «говорящих книг» с применением криптозащиты | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.19. Пополнение прокатного «парка» тифлофлешплееров, электронных ридеров | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.20. Приобретение оборудования для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.21. Приобретение оборудования и материалов для выпуска рельефно-графических книг и пособий для слепых для тактильного восприятия иллюстраций, карт, таблиц | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.22. Создание карты доступности объектов социальной инфраструктуры Псковской области | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.23. Создание и поддержка голосовой версии портала государственных органов Псковской области www.pskov.ru, в том числе приобретение программно-аппаратного комплекса для создания и поддержки голосовых версий сайтов | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.24. Производство и размещение информационных и тематических телевизионных программ с субтитрами на телеканале с региональным вещанием | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.07.2015 | 15.12.2020 | 01.07.2015 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.25. Создание адаптированных для нужд слабовидящих граждан версий Интернет-сайтов региональных сетевых и электронных периодических изданий | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.08.2015 | 25.12.2020 | 01.08.2015 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.26. Создание безбарьерной среды для инвалидов и иных МГН в административных зданиях, занимаемых органами исполнительной власти области и Псковским областным Собранием депутатов | Государственное казенное учреждение Псковской области «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» | 01.01.2017 | 25.12.2020 | 01.01.2017 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.27. Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий по приспособлению к потребностям инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.28. Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий по адаптации социально значимых муниципальных учреждений к потребностям маломобильных групп населения (пандусы, входные группы, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг, санитарно-бытовые помещения, установка аудиовизуальных и информационных систем), оборудование специально отведенных парковочных мест | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.29. Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий по оборудованию тротуаров, пешеходных переходов, перекрестков, остановочных пунктов с учетом потребностей инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных образований | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.30. Приспособление зданий управлений ЗАГС, судебных участков к нуждам инвалидов | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.31. Создание безбарьерной среды в учреждениях органов службы занятости населения | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 04.07.2016 | 25.12.2020 | 04.07.2016 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.32. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий: Псковский Кремль, Окольный город, парковая зона «Детский парк» | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. | 04.07.2016 | 25.12.2018 | 04.07.2016 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.1. Перечислены субсидии в соответствии с заключенными государственными контрактами на обустройство объектов транспортной инфраструктуры | Государственный комитет Псковской области по транспорту. И.о. председателя комитета Сильченков И.А. | х | 01.07.2018 25.12.2018 01.07.2019 25.12.2019 01.07.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | Определен исполнитель проведения работ по адаптации для потребностей инвалидов объектов транспортной инфраструктуры - в первом полугодии 2018 года по 3 государственным контрактам; в первом полугодии 2019 года по 1 государственному контракту; в первом полугодии 2020 года по 1 государственному контракту. Адаптированы для потребностей инвалидов объекты транспортной инфраструктуры – во втором полугодии 2018 года 3 объекта, во втором полугодии 2019 года 1 объект, во втором полугодии 2020 года 1 объект. | Мероприятие 1.2.3. не реализовано, денежные средства не израсходованы | В связи с утратившим силу распоряжения Администрации области от 23.05.2017 № 290-р «О реорганизации государственных автотранспортных предприятий Псковской области» ГППО «Псковпассажиравторанс» не имеет право заключать государственные контракты на имущество ГППО «Псковавтотранс». ГППО «Псковавтотранс», в свою очередь, в связи с отсутствием утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, временно не могло осуществлять закупки согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.2. Заключены государственные контракты с исполнителями на проведение работ по адаптации учреждений здравоохранения с целью обеспечения к ним беспрепятственного доступа инвалидов и иных МГН | Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации. И.о. председателя комитета Гаращенко М.В. | х | 01.07.2018 25.12.2018 01.07.2019 25.12.2019 01.07.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | В первом полугодии определен исполнитель проведения работ по адаптации для потребностей инвалидов объектов в сфере здравоохранения (в 2018 году по 1 государственному контракту; в 2019 году по 1 государственному контракту; в 2020 году по 1 государственному контракту). Во втором полугодии выполнены условия государственного контракта. Адаптированы для потребностей инвалидов объекты здравоохранения – в 2018 году 2 объекта, в 2019 году 1 объект, в 2020 году 1 объект | Адаптированы для потребностей инвалидов 2 объекта здравоохранения. Переоборудована входная группа (пандус в хирургический корпус), установлена кнопка вызова персонала в ГБУЗ ПО "Опочецкая межрайонная больница" (г. Опочка, ул. Гагарина, д. 65а). Приобретена индукционная система для слабослышащих и самоклеящаяся противоскользящая лента в ГБУЗ ПО "Псковская стоматологическая поликлиника" (г. Псков, Сиреневый бульвар, д. 9) | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.3. Заключены государственные контракты на оборудование стационарных и нестационарных государственных учреждений социального обслуживания пандусами, перилами, подъездными путями для инвалидов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | х | 01.07.2018 25.12.2018 01.07.2019 25.12.2019 01.07.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | В первом полугодии определен исполнитель проведения работ по адаптации для потребностей инвалидов объектов в сфере социальной защиты (в 2018 году по 1 государственному контракту; в 2019 году по 1 государственному контракту; в 2020 году по 1 государственному контракту). Во втором полугодии выполнены условия государственного контракта. Адаптированы для потребностей инвалидов объекты социальной защиты – в 2018 году 1 объект, в 2019 году 1 объект, в 2020 году 1 объект | Адаптированы для потребностей инвалидов 3 объекта социальной защиты. Переоборудована входная группа (пандус) в ГБУСО ПО "Красногородский психоневрологический интернат" (Красногородский район, дер. Саурово) В ГБУСО «Центр социального обслуживания г. Псков» (г. Псков, ул. Советская, д. 111) повышена информационная доступность путем установки тактильных вывесок со шрифтом Брайля (4 шт.), табличек тактильных со шрифтом Брайля (номера этажей, названия кабинетов, тактильные знаки) (72 шт.) В ГКУСО «Центр социального обслуживания Островского района» (г.Остров ул. 25 Октября д.31) установлены тактильные таблички со шрифтом Брайля (2 шт.), тактильные пиктограммы(11 шт.); выполнены работы по установке кнопки вызова с дисплеем, информационного табло | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.4. Заключены государственные контракты с исполнителями на выполнение работ по адаптации учреждений физической культуры и спорта с целью обеспечения к ним беспрепятственного доступа инвалидов и иных МГН | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту. Председатель комитета Штылин И.В. | х | 01.07.2018 25.12.2018 01.07.2019 25.12.2019 01.07.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | В первом полугодии определен исполнитель проведения работ по адаптации для потребностей инвалидов объектов в сфере физической культуры и спорта (в 2018 году по 3 государственным контрактам; в 2019 году по1 государственному контракту; в 2020 году по 1 государственному контракту). Во втором полугодии выполнены условия государственного контракта. Адаптированы для потребностей инвалидов объекты физической культуры и спорта – в 2018 году 3 объекта, в 2019 году 1 объект, в 2020 году 1 объект. | Адаптированы для потребностей инвалидов 3 объекта физической культуры и спорта. Проведены работы по переоборудованию входной группы (расширение дверных проемов, установка пандуса) в МБОУ "Центр образования Опочецкого района" (г. Опочка, ул. Набережная, д. 28в). В МБОУ «Куньинская средняя общеобразовательная школа» - многофункциональная площадка, пришкольного стадиона (рп. Кунья, ул. Больничная, д. 9) оборудованы остановочные пункты с учетом потребностей инвалидов-колясочников (трибуна с навесом). Пыталовский городской стадион (г. Пыталово, ул. Юнкерова, д. 56б) – проведены работы по адаптации для потребностей инвалидов входной группы в здание стадиона, установлен пандус, бетонная площадка | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.5. Заключены государственные контракты с исполнителями на проведение работ по обеспечению беспрепятственного доступа к ним инвалидов и иных МГН в образовательных организациях области | Государственное управление образования Псковской области. Начальник управления Седунов А.В. | х | 01.07.2018 25.12.2018 01.07.2019 25.12.2019 01.07.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | В первом полугодии определен исполнитель проведения работ по адаптации для потребностей инвалидов объектов в сфере образования (в 2018 году по не менее 3 государственным контрактам; в 2019 году по не менее 3 государственным контрактам; в 2020 году по не менее 3 государственным контрактам). Во втором полугодии выполнены условия государственного контракта. Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2018 году – в не менее 2 образовательных организациях; в 2019 году – в не менее 2 образовательных организациях; в 2020 году – в не менее 2 образовательных организациях | Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2018 году в 3 образовательных организациях: В ГБПОУ ПО "Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса" (г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 122) завершена поставка акустического оборудования, мебели, обучающего оборудования, компьютеров. В ГБОУ ПО "Центр специального образования" (г. Пыталово, ул. Красноармейская, д. 28) завершена поставка интерактивной сенсорной панели, индукционной системы для слабослышащих. Оборудовано для потребностей инвалидов санитарно-гигиеническое помещение, оборудована входная группа пандусом, расширены дверные проемы, выровнен пол. Приобретены ноутбуки (5 шт.) с ПО для комплексной работы специализированных педагогов. Приобретен световой стол для рисования песком для реабилитационной работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ. В ГБОУ ПО "Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" (пос. Красногородск, ул. Советская, д. 73) выполнены работы по созданию архитектурной доступности для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, приобретены логопедические тренажеры, компьютерное оборудование, приобретено оборудование для комнаты психологической разгрузки и сенсорной комнаты. | Не в полном объеме погашена кредиторская задолженность за 2017 год ввиду недостаточного финансирования из областного бюджета |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.6. Заключены государственные контракты с исполнителями на адаптацию объектов культуры с целью обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и иных МГН | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | х | 01.07.2018 25.12.2018 01.07.2019 25.12.2019 01.07.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | В первом полугодии определен исполнитель проведения работ по адаптации для потребностей инвалидов объектов в сфере культуры (в 2018 году по 1 государственному контракту; в 2019 году по 1 государственному контракту; в 2020 году по 1 государственному контракту). Во втором полугодии выполнены условия государственного контракта. Адаптированы для потребностей инвалидов объекты культуры – в 2018 году 1 объект, в 2019 году 1 объект, в 2020 году 1 объект. | Адаптирован для потребностей инвалидов 1 объект культуры. В филиале ГБУК ПО "Военно-исторический музей-заповедник" - "Мемориальный комплекс "Линия Сталина" (Островский район, дер. Холматка) осуществлены мероприятия по проведению земляных работ, устройству металлических пандусов, ограждений, устройству покрытий из тротуарной плитки. | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.7. Заключены государственные контракты с исполнителями по производству и размещению в региональном эфире телеканала программ с субтитрами | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Начальник управления Добрынин О.В. | х | 01.07.2018 25.12.2018 01.07.2019 25.12.2019 01.07.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | В первом полугодии определен исполнитель проведения работ по производству и размещению в региональном эфире телеканала программ с субтитрами (в 2018 году по 1 государственному контракту; в 2019 году по 1 государственному контракту; в 2020 году по 1 государственному контракту). Во втором полугодии выполнены условия государственного контракта. Размещены телевизионные программы с субтитрами не менее 10 программ ежегодно | Подготовлено и размещено 80 информационных (новостных) программ и 2 программы, посвященные проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, с субтитрами в эфире региональных телепрограмм (региональных вставок) телеканала «Россия 1 – Псков». Информационные (новостные) программы с субтитрами - хронометраж выпуска – 12 мин., время выхода в эфир 11:40 – 11:55, 14:40 – 14:55, 14:25-14:40, дата выхода в эфир 01.08-03.08, 06.08 -10.08, 13.08, 14.08, 03.09-07.09, 10.09-14.09, 17.09-21.09, 24.09-28.09, 01.10-05.10, 08.10-12.10, 15.10-19.10, 22.10-26.10, 29.10-31.10, 01.11-02.11, 06.11-09.11, 12.11-16.11, 19.11-23.11, 26.11-30.11, 03.12-07.12, 10.12. Тематические программы с субтитрами, посвященные проблематике, актуальной для лиц с ограниченными возможностями здоровья - хронометраж каждой программы – 5 мин., время выхода в эфир 8:40-9:20, дата выхода в эфир 27.10.2018, 01.12.2018. (Тематические программы «Оптимисты». Герой первой передачи Иван Екимов, член молодежного парламента Псковской области, участник проекта «Команда2018». Герой второй передачи Сергей Кательницкий, председатель псковского регионального отделения Всероссийского общества глухих. | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.8. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии на проведение работ по приспособлению к нуждам инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | х | 01.07.2018 25.12.2018 01.07.2019 25.12.2019 01.07.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | В первом полугодии определены органы местного самоуправления для получения субсидии из областного бюджета в текущем году. Адаптированы для потребностей инвалидов муниципальные квартиры, подъезды, дворовые территории - не менее 2 объектов ежегодно | Администрации города Пскова в 2018 году предоставлена субсидия на адаптацию для потребностей инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий. За счет средств субсидии проведены работы по созданию безбарьерной среды (подъемники) в подъезде № 1 по ул. Юбилейной 32А, в подъезде № 3 ул. Индустриальная, д. 3, по ул. Байкова, д. 1 г. Пскова | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.9. Заключены государственные контракты (контракты, договоры) с исполнителями на адаптацию учреждений органов службы занятости с целью обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и иных маломобильных групп населения | Государственный комитет по труду и занятости Псковской области. Председатель комитета Аржаников С.К. | Х | 01.07.2018 25.12.2018 01.07.2019 25.12.2019 01.07.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | В первом полугодии определен исполнитель проведения работ по адаптации для потребностей инвалидов объектов в сфере занятости (в 2018 году по 6 государственным контрактам; в 2019 году по 1 государственному контракту; в 2020 году по 1 государственному контракту). Во втором полугодии выполнены условия государственного контракта. Адаптированы для потребностей инвалидов объекты органов занятости – в 2018 году 6 объектов, в 2019 году 1 объект, в 2020 году 1 объект. | Адаптированы для потребностей инвалидов 6 объектов в сфере занятости населения: ГКУ ПО "Областной центр занятости населения" по Дедовичскому району (р.п. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 2а) – переоборудована входная группа, приобретен переносной пандус, комплект для вызова персонала; ГКУ ПО "Областной центр занятости населения" по Новосокольническому району (Новосокольники, ул. Садовая, д. 1) – переоборудована входная группа, санитарно-бытовое помещение; В ГКУ ПО "Областной центр занятости населения" по Бежаницкому (п. Бежаницы, ул. Смольная д. 19), по Локнянскому (п. Локня, ул. Первомайская д. 47Б), по Пустошкинскому (г. Пустошка, ул. Первомайская д. 21), по Усвятскому районам, (Усвяты, ул. Карла Маркса д. 20) - приобретены пандусы переносные, комплекты вызова персонала, контрастные ленты, наклейки | Х |
| 1.3. Основное мероприятие. Совершенствование системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Обеспечены условия для повышения уровня реабилитации инвалидов | В 2018 году денежные средства предусмотрены только на реализацию мероприятия 1.3.8. «Приобретение технических средств реабилитации инвалидов в соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации». 31 инвалид обеспечен техническими средствами реабилитации согласно региональному перечню | Х |
| Мероприятие 1.3.1. Создание компьютерных классов на базе клуба «Оптимист» Псковского областного отделения Всероссийского общества инвалидов и ГБУК «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», оснащенных адаптивной техникой | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОС; Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - областная организация ВОИ) | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.2. Приобретение спортивного инвентаря, специальных тренажеров для областных общественных организаций инвалидов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОИ; областная организация ВОС; Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (далее - областное отделение ВОГ) | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.3. Приобретение колясок для инвалидов-спортсменов | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.4. Обеспечение инвалидов-спортсменов протезами для занятия физкультурой и спортом | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.5. Организация курсов для обучения детей-инвалидов и родителей (законных представителей) пользованию компьютерным оборудованием | Государственное управление образования Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.6. Сохранение и создание новых рабочих мест для инвалидов на специализированных предприятиях Псковской области, использующих труд инвалидов (приобретение оборудования для выпуска новой продукции и обновления технологических линий) | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОИ; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.7. Финансирование проезда инвалидов по зрению и лиц, сопровождающих инвалидов по зрению, имеющих I группу инвалидности, для получения профессиональной и социальной реабилитации в Центре реабилитации слепых в городе Волоколамске (негосударственное образовательное учреждение ВОС), в негосударственном учреждении «Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «РЕАКОМП» (г. Москва), в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС (г. Москва) | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОС | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.8. Приобретение технических средств реабилитации инвалидов в соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС; областная организация ВОИ; Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане | 01.05.2014 | 20.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.9. Оказание помощи малоимущим семьям с инвалидами | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.05.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.10. Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 04.07.2016 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.11. Приобретение технических средств реабилитации для пунктов временной выдачи инвалидам, детям-инвалидам и иным маломобильным группам населения технических средств реабилитации | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. | 01.05.2014 | 20.12.2020 | 04.07.2016 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.3.1. Перечислены денежные средства органам социальной защиты населения для приобретения инвалидам технических средств реабилитации | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | х | 01.07.2018 25.12.2018 01.07.2019 25.12.2019 01.07.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | Обеспечены техническими средствами реабилитации: в I полугодии 2018 года не менее 10 инвалидов, во II полугодии 2018 года не менее 10 инвалидов; в I полугодии 2019 года не менее 15 инвалидов, во II полугодии 2019 года не менее 15 инвалидов, в I полугодии 2020 года не менее 20 инвалидов, во II полугодии 2020 года не менее 20 инвалидов. | Обеспечены техническими средствами реабилитации 31 инвалид. За счет средств программы приобретено: 6 специализированных многофункциональных кроватей; 2 смартфона с программой экранного доступа; 6 будильников с синтезатором речи для людей с нарушением зрения; 1 часы наручные электронные с синтезатором речи для людей с нарушением зрения; 10 пачек бумаги для письма по Брайлю; 17 блокнотов для письма по Брайлю | Х |
| 1.4. Основное мероприятие. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов образовательных организаций, органов социальной защиты | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Повышение уровня квалификации специалистов, оказывающих услуги инвалидам | Финансирование мероприятий 1.4.1. - 1.4.7. в 2018 году не предусмотрено | Х |
| Мероприятие 1.4.1. Проведение совместно с общественными организациями конференций, семинаров по проблемам инвалидов. Участие в межрегиональных конференциях, семинарах | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОИ; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС; Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.2. Проведение обучающих семинаров по работе в региональной информационно-справочной системе «Доступная среда» | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.3. Издание учебно-методических пособий, рекомендаций по реабилитации и социальной интеграции, а также по обучению работе в региональной информационно-справочной системе «Доступная среда» | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка (переобучение) специалистов образовательных организаций, осуществляющих работу с инвалидами, детьми-инвалидами, в том числе организация и проведение семинаров, конференций, форумов | Государственное управление образования Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.5. Проведение обучающих семинаров для специалистов областной психолого-медико-педагогической комиссии, психолого-медико-педагогических комиссий районов (городов), специалистов образовательных организаций по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида | Государственное управление образования Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.6. Проведение обучающих семинаров для специалистов органов социальной защиты, осуществляющих работу с инвалидами, детьми-инвалидами, включая организацию и проведение областных и межрайонных семинаров, конференций, форумов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.7. Организация обучения (профессиональной переподготовки, повышения квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.4.1. Проведены семинары по повышению квалификации специалистов, оказывающих услуги инвалидам | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | х | 01.09.2018 25.12.2018 01.09.2019 25.12.2019 01.09.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | Проведено не менее 2 обучающих семинаров ежегодно. Проведена переподготовка специалистов органов социальной защиты, осуществляющих работу с инвалидами не менее 20 специалистов в I полугодии, не менее 20 специалистов во II полугодии | Финансирование мероприятий 1.4.1. - 1.4.7. в 2018 году не предусмотрено | Х |
| 1.5. Основное мероприятие. Формирование толерантного отношения к инвалидам в обществе | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Ежегодное проведение информационных, рекламных кампаний, спортивных и праздничных мероприятий направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам в обществе (не менее 1 мероприятия в год) | В средствах массовой информации Псковской области опубликовано 216 материалов, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам | Х |
| Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение общественно-просветительских и рекламных кампаний с участием СМИ, по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, включая размещение социальной рекламы, в том числе в средствах массовой информации | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.5.2. Проведение спортивных мероприятий общественными организациями инвалидов. Обеспечение участия инвалидов области в спартакиаде детей-инвалидов по зрению, в командных чемпионатах России по футболу, областном спортивном фестивале для инвалидов по слуху по различным видам спорта | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОИ; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.5.3. Проведение спортивных мероприятий общественными организациями инвалидов. Обеспечение участия инвалидов области в спартакиаде детей-инвалидов по зрению, в командных чемпионатах России по футболу, областном спортивном фестивале для инвалидов по слуху по различным видам спорта | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.5.4. Организация и проведение областного фестиваля художественного творчества инвалидов | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.5.5. Организация участия инвалидов Псковской области в мероприятиях проекта Международной премии «Филантроп» | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.5.1. Перечислены денежные средства исполнителям мероприятия в соответствии с заключенными договорами | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | х | 25.12.2018 25.12.2019 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | Обеспечено участие в спортивных мероприятиях инвалидов, в том числе детей-инвалидов по зрению. Количественные значения ожидаемого результата будут определены при выделении финансирования | Финансирование мероприятий 1.5.2. - 1.5.5. в 2018 году не предусмотрено | Х |
| 2. Подпрограмма «Дети-инвалиды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Снижение уровня детской инвалидности, повышение доступности услуг по реабилитации и абилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие. Обеспечение повышения доступности, качества реабилитационных услуг, равного доступа к реабилитационным услугам детей-инвалидов и их семей | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 01.04.2014 | 31.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Проведение ежегодного массового скрининга новорожденных, что позволит проводить диагностику наследственных заболеваний на ранних стадиях к 2020 году до 97,5% новорожденных (в 2018 году 97,5%, в 2019 году 97,5%) | В 2018 году мероприятие 2.1.1. не реализовано, денежные средства не освоены | Аукцион на приобретение набора реактивов для неонатального скрининга не состоялся. |
| Мероприятие 2.1.1. Обеспечение массового скрининга новорожденных на наследственные заболевания | Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.2. Повышение квалификации и переподготовка кадров, осуществляющих реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.3. Оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в проектной деятельности, направленной на организацию работы с детьми–инвалидами, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.5. Приобретение реабилитационного, специального оборудования, средств творческой, трудовой реабилитации или абилитации, спортивного инвентаря государственным учреждениям социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.04.2014 | 31.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.1.1. Перечислены денежные средства на счет ГБУЗ "Детская областная больница" на приобретение наборов реактивов для проведения массового скрининга новорожденных на наследственные заболевания | Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации. И.о. председателя комитета Гаращенко М.В. | х | 25.12.2018 25.12.2019 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | Приобретены наборы реактивов для проведения массового скрининга новорожденных - ежегодно не менее 2 реактивов. | Наборы реактивов для проведения массового скрининга новорожденных не приобретены. Мероприятие 2.1.1. не реализовано, денежные средства не освоены | Аукцион на приобретение набора реактивов для неонатального скрининга не состоялся. |
| 2.2. Основное мероприятие. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам детей-инвалидов и их семьям | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 01.04.2014 | 31.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Ежегодное проведение зимней и летней спартакиады для детей-инвалидов, праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, Международному Дню защиты детей, Дню матери. Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих с детьми-инвалидами | Проведены праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, Международному дню матери, Международному дню инвалида с участием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Х |
| Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение летней и зимней Спартакиад для детей-инвалидов | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.04.2015 | 25.12.2020 | 01.04.2015 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение совместных мероприятий для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, в том числе для их семей (фестивалей, смотров-конкурсов творчества, праздничных мероприятий, на базе государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, посвященных Международному Дню защиты детей, Международному Дню семьи, Международному Дню матери, Международному Дню инвалидов) | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.3. Информационно-просветительская работа службы сопровождения семьи и ребенка, создание и ведение интернет-форума для родителей и специалистов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.4. Проведение семинаров, конференций по проблемам детской инвалидности. Участие в межрегиональных семинарах, конференциях по аналогичной тематике | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.2.1. Организовано проведение спартакиад для детей-инвалидов | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту. Председатель комитета Штылин И.В. | х | 25.12.2018 25.12.2019 25.12.2020 | Х | 13.12.2018 | Проведено не менее 1 спартакиады ежегодно для детей-инвалидов | Проведена 9 областная летняя спартакиада детей-инвалидов 18-20 сентября 2018 г. Приняли участие 56 чел. Проведена зимняя спартакиада дете-инвалидов 11-13 декабря 2018 г. Приняли участие 38 чел. | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.2.2. Организовано проведение праздничных мероприятий, фестивалей, смотров-конкурсов творчества детей-инвалидов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | х | 01.07.2018 10.12.2018 01.07.2019 10.12.2019 01.07.2020 10.12.2020 | Х | 10.12.2018 | Проведены ежегодные праздничные мероприятия для детей-инвалидов и их семей совместно со сверстниками, которые не имеют инвалидности и их семьями: в первом полугодии, посвященное Дню защиты детей; во втором полугодии, посвященное Международному Дню инвалида. | Проведены праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей "Пусть всегда будет солнце", (50 человек), Международному дню матери (80 человек), Международному Дню инвалида (190 человек). Средства перечислены ООО "Трансэкспедиция" договор №3 от 30.05.2018, № 4 от 19.11.2018, договор № 5 от 03.12.2018, договор № 6 от 24.12.2018, договор. | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.2.3. Организовано проведение семинаров, посвященных проблемам детской инвалидности | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | х | 01.07.2018 25.12.2018 01.07.2019 25.12.2019 01.07.2020 25.12.2020 | Х | 25.12.2018 | Проведено не менее 2 семинаров ежегодно (по одному в полугодие) по проблемам детской инвалидности, по обмену опытом работы и распространению новых методик по заданной тематике для специалистов органов социальной защиты населения. | Финансирование мероприятия 2.2.4. в 2018 году не предусмотрено | Х |
| 4. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Совершенствование организации работы органов социальной защиты населения области, исполняющих полномочия в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов и иных маломобильных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие. Проведение обучающих мероприятий по обмену опытом, видеоселекторных совещаний среди специалистов территориальных органов социальной защиты населения | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Обучение не менее 10 специалистов территориальных органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания ежегодно | Финансирование мероприятий по повышению квалификации специалистов органов социальной защиты в 2018 году не запланировано | Х |
| Мероприятие 4.1.1. Проведение семинаров-совещаний (в том числе в режиме видеоселекторной связи) по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для руководителей и специалистов органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.2. Проведение курсов повышения квалификации, иных обучающих мероприятий среди специалистов учреждений социального обслуживания, осуществляющих работу с инвалидами | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. Основное мероприятие. Разработка нормативных правовых документов и методических рекомендаций в сфере формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 01.06.2014 | 31.12.2020 | 01.06.2014 | Х | Обеспечена законодательная основа для предоставления субсидий органам местного самоуправления для адаптации социально значимых объектов | Обеспечена законодательная основа для предоставления субсидий органам местного самоуправления для адаптации социально значимых объектов (Положения о порядке предоставления субсидий ОМСУ изложены в приложениях 5-8 подпрограммы «Доступная среда») | Х |
| Мероприятие 4.2.1. Разработка (актуализация) порядков предоставления и расходования субсидий юридическим лицам, местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных Государственной программой | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.06.2014 | 25.12.2020 | 01.06.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.2.2. Разработка (актуализация) положения о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.06.2014 | 25.12.2020 | 01.06.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. Основное мероприятие. Проведение систематического мониторинга социально-значимых объектов для маломобильных групп населения | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Определение и контроль уровня доступности социально-значимых объектов для маломобильных групп населения. Выработаны рекомендации по мероприятиям, обеспечивающим доступность объекта | В ноябре-декабре 2018 г. сотрудниками органов социальной защиты населения совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг объектов, адаптированных для потребностей инвалидов за счет средств программы в 2017 г. | Х |
| Мероприятие 4.3.1. Проведение обследования приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, адаптированных для потребностей инвалидов и других МГН | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.3.2. Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 01.04.2014 | 25.12.2020 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |

__________

3. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

3.1. Отчет о финансировании Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2018 год

| Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (орган исполнительной власти области, подразделение Аппарата Администрации области), должность, Ф.И.О. | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение |
| Государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Государственной программы: Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни в Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее также - МГН) в Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие. Проведение социологических исследований | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.1. Проведение специальных социологических исследований в Псковской области (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения к проблемам инвалидов) | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие. Обеспечение доступности транспортных услуг, объектов здравоохранения, учреждений социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, образовательных организаций, информации и связи, жилой среды и иных приоритетных объектов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 50565,66 | 50254,94 | 50254,94 | 45472,70 | 45098,55 | 45098,55 | 4749,56 | 4703,85 | 4703,85 | 343,40 | 450,54 | 450,54 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Мероприятие 1.2.1. Приобретение специализированного транспорта для предоставления услуг «социального такси» на базе учреждений социального обслуживания населения | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Предоставление субсидий юридическим лицам на приобретение низкопольных автобусов, оборудованных аппарелями для въезда в салон инвалидов-колясочников, для городских и пригородных маршрутов в области | Государственный комитет Псковской области по транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3. Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по приспособлению к нуждам инвалидов зданий аэропорта, автовокзалов и автостанций (в том числе приобретение подъемной платформы с вертикальным перемещением, приобретение (изготовление) устройства (подставки) для посадки инвалидов в транспортное средство) | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 389,01 | 0,00 | 0,00 | 361,78 | 0,00 | 0,00 | 27,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.4. Установка специальных дорожных знаков для передвижения инвалидов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения области (оборудование пешеходных переходов специальными предупредительными знаками) | Государственный комитет Псковской области по транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.5. Устройство светофорных объектов со звуковыми сигналами, включая проектно-изыскательские работы, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения области | Государственный комитет Псковской области по транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.6. Создание безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации | 537,63 | 537,62 | 537,62 | 500,00 | 499,99 | 499,99 | 37,63 | 37,63 | 37,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.7. Приобретение специального медицинского оборудования, приспособленного для использования инвалидами | Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.8. Создание безбарьерной среды в учреждениях социальной защиты | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 637,64 | 637,64 | 637,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.9. Приобретение реабилитационного оборудования для Псковских интеграционных мастерских | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.10. Оснащение спортивных сооружений специальным инвентарем, оборудованием для инвалидов | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.11.Создание безбарьерной среды в учреждениях физической культуры и спорта | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 615,62 | 636,29 | 636,29 | 572,53 | 562,17 | 562,17 | 43,09 | 42,31 | 42,31 | 0,00 | 31,81 | 31,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.12. Создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов | Государственное управление образования Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.13. Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Государственное управление образования Псковской области | 9768,06 | 9768,06 | 9768,06 | 9084,30 | 9084,30 | 9084,30 | 683,76 | 683,76 | 683,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.14. Создание безбарьерной среды в профессиональных образовательных организациях Псковской области и создание в образовательных организациях дополнительного образования Псковской области универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов | Государственное управление образования Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.15. Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований | 3346,40 | 3346,40 | 3346,40 | 2770,60 | 2770,60 | 2770,60 | 575,80 | 575,80 | 575,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.16. Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре | 776,03 | 776,03 | 776,03 | 721,71 | 721,71 | 721,71 | 54,32 | 54,32 | 54,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.17. Пополнение библиотечного фонда книг в специальных форматах для лиц с нарушениями зрения (в том числе со шрифтом Брайля, «говорящих книг») государственных учреждений культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.18. Приобретение комплекса цифровой записи, архивирования и тиражирования «говорящих книг» с применением криптозащиты | Государственный комитет Псковской области по культуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.19. Пополнение прокатного «парка» тифлофлешплееров, электронных ридеров | Государственный комитет Псковской области по культуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.20. Приобретение оборудования для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Государственный комитет Псковской области по культуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.21. Приобретение оборудования и материалов для выпуска рельефно-графических книг и пособий для слепых для тактильного восприятия иллюстраций, карт, таблиц | Государственный комитет Псковской области по культуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.22. Создание карты доступности объектов социальной инфраструктуры Псковской области | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.23. Создание и поддержка голосовой версии портала государственных органов Псковской области www.pskov.ru, в том числе приобретение программно-аппаратного комплекса для создания и поддержки голосовых версий сайтов | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.24. Производство и размещение информационных и тематических телевизионных программ с субтитрами на телеканале с региональным вещанием | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 389,01 | 389,01 | 389,01 | 361,78 | 361,78 | 361,78 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.25. Создание адаптированных для нужд слабовидящих граждан версий Интернет-сайтов региональных сетевых и электронных периодических изданий | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.26. Создание безбарьерной среды для инвалидов и иных МГН в административных зданиях, занимаемых органами исполнительной власти области и Псковским областным Собранием депутатов | Государственное казенное учреждение Псковской области «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.27. Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий по приспособлению к потребностям инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований | 3032,60 | 3117,93 | 3117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2729,20 | 2729,20 | 2729,20 | 303,40 | 388,73 | 388,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.28. Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий по адаптации социально значимых муниципальных учреждений к потребностям маломобильных групп населения (пандусы, входные группы, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг, санитарно-бытовые помещения, установка аудиовизуальных и информационных систем), оборудование специально отведенных парковочных мест | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований | 300,80 | 300,80 | 300,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,80 | 270,80 | 270,80 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.29. Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий по оборудованию тротуаров, пешеходных переходов, перекрестков, остановочных пунктов с учетом потребностей инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.30. Приспособление зданий управлений ЗАГС, судебных участков к нуждам инвалидов | Главное государственное управление юстиции Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.31. Создание безбарьерной среды в учреждениях органов службы занятости населения | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.32. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий: Псковский Кремль, Окольный город, парковая зона «Детский парк» | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. | 30027,70 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 29998,00 | 29998,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.3. Основное мероприятие. Совершенствование системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 251,00 | 250,97 | 250,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 250,97 | 250,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.1. Создание компьютерных классов на базе клуба «Оптимист» Псковского областного отделения Всероссийского общества инвалидов и ГБУК «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», оснащенных адаптивной техникой | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОС; Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - областная организация ВОИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. Приобретение спортивного инвентаря, специальных тренажеров для областных общественных организаций инвалидов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОИ; областная организация ВОС; Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (далее - областное отделение ВОГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3. Приобретение колясок для инвалидов-спортсменов | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.4. Обеспечение инвалидов-спортсменов протезами для занятия физкультурой и спортом | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.5. Организация курсов для обучения детей-инвалидов и родителей (законных представителей) пользованию компьютерным оборудованием | Государственное управление образования Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.6. Сохранение и создание новых рабочих мест для инвалидов на специализированных предприятиях Псковской области, использующих труд инвалидов (приобретение оборудования для выпуска новой продукции и обновления технологических линий) | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОИ; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7. Финансирование проезда инвалидов по зрению и лиц, сопровождающих инвалидов по зрению, имеющих I группу инвалидности, для получения профессиональной и социальной реабилитации в Центре реабилитации слепых в городе Волоколамске (негосударственное образовательное учреждение ВОС), в негосударственном учреждении «Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «РЕАКОМП» (г. Москва), в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС (г. Москва) | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.8. Приобретение технических средств реабилитации инвалидов в соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС; областная организация ВОИ; Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане | 251,00 | 250,97 | 250,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 250,97 | 250,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.9. Оказание помощи малоимущим семьям с инвалидами | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.10. Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.11. Приобретение технических средств реабилитации для пунктов временной выдачи инвалидам, детям-инвалидам и иным маломобильным группам населения технических средств реабилитации | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Основное мероприятие. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов образовательных организаций, органов социальной защиты | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4.1. Проведение совместно с общественными организациями конференций, семинаров по проблемам инвалидов. Участие в межрегиональных конференциях, семинарах | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОИ; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС; Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. Проведение обучающих семинаров по работе в региональной информационно-справочной системе «Доступная среда» | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.3. Издание учебно-методических пособий, рекомендаций по реабилитации и социальной интеграции, а также по обучению работе в региональной информационно-справочной системе «Доступная среда» | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка (переобучение) специалистов образовательных организаций, осуществляющих работу с инвалидами, детьми-инвалидами, в том числе организация и проведение семинаров, конференций, форумов | Государственное управление образования Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.5. Проведение обучающих семинаров для специалистов областной психолого-медико-педагогической комиссии, психолого-медико-педагогических комиссий районов (городов), специалистов образовательных организаций по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида | Государственное управление образования Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.6. Проведение обучающих семинаров для специалистов органов социальной защиты, осуществляющих работу с инвалидами, детьми-инвалидами, включая организацию и проведение областных и межрайонных семинаров, конференций, форумов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.7. Организация обучения (профессиональной переподготовки, повышения квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Основное мероприятие. Формирование толерантного отношения к инвалидам в обществе | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение общественно-просветительских и рекламных кампаний с участием СМИ, по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, включая размещение социальной рекламы, в том числе в средствах массовой информации | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. Проведение спортивных мероприятий общественными организациями инвалидов. Обеспечение участия инвалидов области в спартакиаде детей-инвалидов по зрению, в командных чемпионатах России по футболу, областном спортивном фестивале для инвалидов по слуху по различным видам спорта | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областная организация ВОИ; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. Проведение спортивных мероприятий общественными организациями инвалидов. Обеспечение участия инвалидов области в спартакиаде детей-инвалидов по зрению, в командных чемпионатах России по футболу, областном спортивном фестивале для инвалидов по слуху по различным видам спорта | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.4. Организация и проведение областного фестиваля художественного творчества инвалидов | Государственный комитет Псковской области по культуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.5. Организация участия инвалидов Псковской области в мероприятиях проекта Международной премии «Филантроп» | Государственный комитет Псковской области по культуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Дети-инвалиды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Снижение уровня детской инвалидности, повышение доступности услуг по реабилитации и абилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие. Обеспечение повышения доступности, качества реабилитационных услуг, равного доступа к реабилитационным услугам детей-инвалидов и их семей | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 421,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.1. Обеспечение массового скрининга новорожденных на наследственные заболевания | Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.2. Повышение квалификации и переподготовка кадров, осуществляющих реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.3. Оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в проектной деятельности, направленной на организацию работы с детьми–инвалидами, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.5. Приобретение реабилитационного, специального оборудования, средств творческой, трудовой реабилитации или абилитации, спортивного инвентаря государственным учреждениям социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Основное мероприятие. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам детей-инвалидов и их семьям | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 322,00 | 314,85 | 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 314,85 | 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение летней и зимней Спартакиад для детей-инвалидов | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 259,00 | 251,85 | 251,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 251,85 | 251,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение совместных мероприятий для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, в том числе для их семей (фестивалей, смотров-конкурсов творчества, праздничных мероприятий, на базе государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, посвященных Международному Дню защиты детей, Международному Дню семьи, Международному Дню матери, Международному Дню инвалидов) | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.3. Информационно-просветительская работа службы сопровождения семьи и ребенка, создание и ведение интернет-форума для родителей и специалистов | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.4. Проведение семинаров, конференций по проблемам детской инвалидности. Участие в межрегиональных семинарах, конференциях по аналогичной тематике | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Совершенствование организации работы органов социальной защиты населения области, исполняющих полномочия в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов и иных маломобильных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие. Проведение обучающих мероприятий по обмену опытом, видеоселекторных совещаний среди специалистов территориальных органов социальной защиты населения | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1.1. Проведение семинаров-совещаний (в том числе в режиме видеоселекторной связи) по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для руководителей и специалистов органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.2. Проведение курсов повышения квалификации, иных обучающих мероприятий среди специалистов учреждений социального обслуживания, осуществляющих работу с инвалидами | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Основное мероприятие. Разработка нормативных правовых документов и методических рекомендаций в сфере формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.1. Разработка (актуализация) порядков предоставления и расходования субсидий юридическим лицам, местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных Государственной программой | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.2. Разработка (актуализация) положения о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Основное мероприятие. Проведение систематического мониторинга социально-значимых объектов для маломобильных групп населения | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3.1. Проведение обследования приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, адаптированных для потребностей инвалидов и других МГН | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.2. Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области

Государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области государственной программой не предусмотрено.

4. Информация о внесенных в государственную программу по инициативе ответственного исполнителя изменениях, включая перечень указанных изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений Администрации области

В государственную программу внесены изменения
3 постановлениями Администрации области:

1. Постановление Администрации области от 06.02.2018 № 38
«О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы.

Постановление принято по следующим причинам.

1) Во исполнение пункта 4.6. Протокола заседания координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы от 30.06.2017 № 30 в Государственную программу Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма) добавлена задача № 2 - «Создание условий для повышения доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов Псковской области» и значение целевого индикатора «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Псковской области» (является общим показателем (индикатором) Госпрограммы) приведено в соответствие со значением, установленным государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (т.о. изменен указанный показатель Госпрограммы Псковской области: в 2018 г. с 55,5% на 68%; в 2019 г.
с 56% на 68,5 %; в 2020 г. с 57% на 69%);

2) Для приведения финансирования в соответствие Закону области от 26 декабря 2017 г. № 1830-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Финансирование программных мероприятий за 2017 год приведено в соответствие с кассовым исполнением по состоянию на 31.12.2017;

3) Согласно письму участника Госпрограммы – Государственного управления образования Псковской области от 21.07.2017 № ОБ/11-1807 и от 28.08.2017 № ОБ/11-2074 в Госпрограмму включен новый целевой индикатор «доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 9 и 11 классов» с показателями в 2018 году – 90%; в 2019 году – 95%, в 2020 году - 100%; изменены значения целевого показателя «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей–инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Псковской области» в 2018 году с 16% на 17,5%, в 2019 году с 19% на 18%, в 2020 году с 20% на 18,5% (приведены в соответствие со значением, установленным государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы); изменены значения целевого показателя «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей–инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Псковской области» в 2018 году с 15,9% на 22,3%, в 2019 году с 24,1% на 22,6%, в 2020 году с 25% на 22,9% (приведены в соответствие со значением, установленным государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы).

# Вышеуказанные показатели (индикаторы) являются частными показателями Госпрограммы.

Таким образом, в описательную часть Госпрограммы внесены изменения по тексту с учетом добавления одной новой задачи Госпрограммы, изменений значения одного общего показателя (индикатора), двух частных показателей и добавлением одного нового частного показателя (индикатора), а также с учетом запланированного финансирования Госпрограммы на 2018-2020 гг.

Приложения Госпрограммы № 2, № 4, № 5 изложены в новой редакции с учетом запланированного финансирования Госпрограммы на 2018-2020 гг.

В описательную часть подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы вносены коррективы с учетом изменений значений двух показателей (индикаторов) и добавлением одного нового показателя (индикатора), а также с учетом запланированного финансирования подпрограммы на 2018-2020 гг.

Приложение подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы № 2 изложено в новой редакции с учетом запланированного финансирования подпрограммы на 2018-2020 гг.

Приложения подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы № 3 и № 4 изложены в новой редакции с учетом запланированного финансирования подпрограммы на 2018-2020 гг. и включения нового мероприятия 1.3.11. «Приобретение технических средств реабилитации для пунктов временной выдачи инвалидам, детям-инвалидам и иным маломобильным группам населения технических средств реабилитации».

Включение в подпрограмму «Доступная среда» на 2014-2020 годы мероприятия 1.3.11. «Приобретение технических средств реабилитации для пунктов временной выдачи инвалидам, детям-инвалидам и иным маломобильным группам населения технических средств реабилитации» произведено в целях исполнения утвержденного приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 228 Плана развития конкуренции («дорожной карты») в сфере труда и социальной защиты на 2017-2018 годы (далее – План), пунктом 2.3 которого предусмотрена организация в субъектах Российской Федерации пунктов временной выдачи инвалидам ТСР (пунктов проката ТСР) с привлечением к их формированию широкого круга поставщиков и производителей. Ответственными исполнителями названного пункта Плана являются департамент по делам инвалидов Минтруда России, Минпромторг России, Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

4) В описательную часть подпрограммы «Дети-инвалиды
на 2014-2020 годы» и ее приложения № 2 и № 3 внесены изменения
с учетом, предусмотренного финансирования подпрограммы
на 2018-2020 гг.

2. Постановление Администрации области от 09.07.2018 № 236
«О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы.

Постановление принято по следующим причинам.

1) Во исполнение замечаний Минтруда России в части необходимости увеличения значений отдельных целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы, приведения их в соответствие с фактической реализацией;

В 2018 году за счет средств Госпрограммы планировалось адаптировать для нужд инвалидов (нарастающим итогом) 52 объекта из 56 включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения на 2018 год. Таким образом, значения целевого индикатора «Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Псковской области» были увеличены: в 2018 г. с 64% до 92,8%; в 2019 г. с 66,1% до 93%; в 2020 г. с 68,2%
до 94%;

Соответственно, по приоритетным сферам: социальная защита, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, занятость, транспортная инфраструктура, значения целевых индикаторов также были увеличены.

2) Обновлены статистические данные о количестве инвалидов проживающих в Псковской области, о ранговых местах причин инвалидности, о количестве инвалидов по группам инвалидности и др. статистические данные;

3) С учетом информации участников Госпрограммы актуализированы сведения по сферам, изложенные в подразделах раздела 1. «Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы «Доступная среда» на 2014 – 2020 годы;

4) В подпрограмме «Дети-инвалиды на 2014-2020 годы» актуализированы разделы 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» и 2. «Приоритеты государственной политики области в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы».

3. Постановление Администрации области от 0.12.2018 № 423
«О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014 - 2020 годы.

Постановление принято по следующим причинам.

1) В целях продления срока реализации Государственной программы и ее подпрограмм до 2024 года и приведения их наименований в соответствие с распоряжением Администрация Псковской области от 22.01.2013 № 9-р «Об утверждении перечня государственных программ Псковской области»;

2) В соответствии с замечаниями, обозначенными в пп. 3.56.1.
п. 3.56. раздела II протокола заседания Координационного совета
по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы от 30.06.2017 № 30 цель Госпрограммы Псковской области и подпрограммы «Доступная среда»
на 2014-2024 гг. были приведены в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы.

3) Согласно поручению Минтруда России (письмо 29.01.2018
№ 13-5/10/П-546) в Госпрограмму включена новая подпрограмма № 3 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Псковской области.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы с их обоснованием, которые должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы

Общая информация по реализации государственной программы

В 2019 году необходимо внести следующие изменения
в государственную программу: финансирование программных мероприятий за 2018 год привести в соответствие с кассовым исполнением и Законом области от 28.12.2018 № 1910-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В 2019 году финансирование из областного бюджета в размере 18 328,0 тыс. рублей запланировано на реализацию 13 мероприятий государственной программы.

Согласно Указу Губернатора области от 26.10.2018
№ 62-УГ «О структуре органов исполнительной власти Псковской области и структуре Аппарата Администрации Псковской области» необходимо внести соответствующие изменения в государственную программу в части наименований участников и ответственных исполнителей программы.

1. Подпрограмма «Доступная среда»

В 2019 году Псковской области предусмотрены денежные средства из федерального бюджета в размере 2 537,3 тыс. рублей на реализацию мероприятия 1.2.15. «Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов, включающее, в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета» подпрограммы Доступная среда Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» (далее – мероприятие 1.2.15.). Объем софинансирования
из областного бюджета указанного мероприятия составляет
191,0 тыс. рублей.

Уровень софинансирования в 2019 году:

93% из федерального бюджета;

7% из областного бюджета.

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятия 1.2.15. является Комитет по образованию Псковской области.

Средства субсидии в размере 1 364,1 рублей (1 268,6 тыс. рублей
из федерального бюджета и 95,5 тыс. рублей из областного бюджета) будут предоставлены Комитетом по образованию Псковской области Администрации Порховского района в виде субсидии на указанные цели.

Финансирование мероприятий подпрограммы за 2018 год привести в соответствие с кассовым исполнением, Законом области от 28.12.2018 № 1910-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом размера субсидии, предусмотренной Псковской области в 2019 году на реализацию мероприятия 1.2.15.

2. Подпрограмма «Дети-инвалиды»

В Законе области от 28.12.2018 № 1910-ОЗ Закон Псковской области от 28 декабря 2018 года № 1910-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию в 2019 году подпрограммы «Дети-инвалиды» в бюджете области предусмотрено 743,00 тыс. рублей.

С целью улучшения социально-экономического положения семей
с детьми-инвалидами, повышения качества предоставляемых детям-инвалидам социальных услуг путем укрепления материально-технической базы государственных учреждений для детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержки реализации социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций и иных учреждений, повышения уровня информационно-методического сопровождения организации реабилитации детей-инвалидов и их родителей необходимо продолжить реализацию подпрограммы 2, и внести изменения в части финансирования мероприятий подпрограммы в соответствии с Законом области от 28.12.2018 № 1910-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

4. Подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма

Согласно Указу Губернатора области от 26.10.2018
№ 62-УГ «О структуре органов исполнительной власти Псковской области и структуре Аппарата Администрации Псковской области» необходимо внести соответствующие изменения в Государственную программу в части наименований участников и ответственных исполнителей программы, а также в иные нормативно правовые акты
в сфере формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

В 2019 году провести мониторинг адаптированных за счет средств программы приоритетных объектов в социально значимых сферах жизнедеятельности инвалидов.

_______