|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Комитета по социальной защите Псковской области __________ О.М.Евстигнеева «____» _____________ 2021 г. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Государственная программа Псковской области

«Доступная среда для инвалидов

и иных маломобильных групп населения»

Ответственный исполнитель:

Комитет по социальной защите

Псковской области

2020 год

Дата составления отчета 24.02.2021

Исполнитель:

Председатель Комитета по социальной защите Псковской области Евстигнеева Ольга Михайловна,
8 (8112) 29-99-98, soc-info@obladmin.pskov.ru

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Общая информация по государственной программе

На реализацию основных мероприятий Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» (далее также – Госпрограмма, государственная программа) в 2020 году было предусмотрено
45 378,99 тыс. рублей (по всем источникам финансирования: федеральный, областной и местный бюджеты). Фактический расход
в 2020 году составил 41 302,76 тыс. рублей.

Таким образом, уровень финансирования реализации основных мероприятий Госпрограммы составил 91%.

Информация о расходовании бюджетных ассигнований
по мероприятиям Госпрограммы представлена в разделе 3.1. «Отчет
о финансировании Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2020 год» настоящего отчета.

В 2020 году продолжена работа по повышению доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее также - МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.

К 01 января 2021 года доля доступных, в том числе частично доступных для избирательных категорий инвалидов, приоритетных объектов составила 94%. Реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(далее – Реестр) содержит 67 объектов социальной защиты, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости населения, 100% из которых, нанесены на карту доступности объектов по субъектам Российской Федерации на сайте государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов
в Псковской области, составила 70% (по результатам анкетирования
541 инвалида).

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом,
в общей численности данной категории населения составила 29,7%.

1. Подпрограмма «Доступная среда»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» (далее также – подпрограмма 1) в 2020 году было предусмотрено
37 893,16 тыс. рублей (по всем источникам финансирования: федеральный, областной и местный бюджеты). Фактический расход
в 2020 году составил 33 816,93 тыс. рублей.

Таким образом, уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы 1 составил 89%.

Информация о расходовании бюджетных ассигнований
по мероприятиям подпрограммы 1 представлена в разделе 3.1. «Отчет
о финансировании Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2020 год» настоящего отчета.

В соответствии с Соглашением от 13.12.2019 № 149-08-2020-047, заключенным между Администрацией Псковской области
и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
в 2020 году на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования Псковской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере
2 840,30 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Псковской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия, составлял в 2020 году 2 869,0 тыс. рублей (уровень софинансирования из федерального бюджета 99%).

За счет средств вышеуказанной субсидии создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов (мероприятие 1.2.15. «Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного
и качественного образования детей-инвалидов, включающее, в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета» подпрограммы 1):

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Псковской области «Порховская специальная (коррекционная)
школа-интернат» (Псковская область, Порховский район, г. Порхов,
просп. Ленина, д. 2), где проведены ремонтные работы: организация доступной среды для маломобильных групп населения на сумму
831,52 тыс. рублей. Приобретены: программно-дидактический комплекс, мебель для детей с ограниченными возможностями здоровья, сенсорная комната, дидактические материалы для педагога-психолога, интерактивная сенсорная панель «Антошка», учебники и учебные пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья на общую сумму 602,97 тыс. рублей;

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лавровская гимназия» (Псковская область, Печорский район,
дер. Лавры, ул. Школьная, д. 5), где проведены работы по установке пандуса, монтажу малого пандуса на сумму 250,3 тыс. рублей, ремонт санузла для людей с ограниченными возможностями здоровья на сумму
461,719 тыс. рублей, по расширению дверных проемов и установке дверей на сумму 167,10 тыс. рублей. Приобретены развивающие игры
на сумму 584,66 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета в 2020 году адаптировались
для потребностей инвалидов следующие объекты:

в сфере социальной защиты:

в рамках реализации мероприятия 1.2.8. «Создание безбарьерной среды в учреждениях социальной защиты» адаптировался для нужд инвалидов 1 объект – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Пскова» (Псковская область, город Псков, ул. Максима Горького, д. 23). Всего израсходовано
281,92 тыс. рублей. На объекте выполнены работы по ремонту туалета для МГН, приобретены таблички со шрифтом Брайля (2 шт.);

в сфере здравоохранения:

в рамках реализации мероприятия 1.2.6. «Создание безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения» за счет областного бюджета проведены мероприятия по адаптации для потребностей инвалидов
на следующих объектах, включенных в Реестр:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковская областная клиническая больница» (Псковская область, г. Псков, ул. Малясова, д. 2) – разработана проектно-сметная документация на ремонт санузлов, установку лифтов. Произведен ремонт крыльца здания физиотерапии, приобретен пандус переносной, тележка медицинская для перевозки МГН, унитаз
для инвалидов, таблички со шрифтом «Брайля»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Дедовичская районная больница» (Псковская область, р.п. Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 41) – замена лифта;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Пушкиногорская межрайонная больница» (Псковская область, пос. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 41) – замена лифта, приобретение кресла-коляски, каталки внутрибольничной;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Островская межрайонная больница» (Псковская область, г. Остров, ул. Карла Маркса, д. 10) – приобретение лестничного подъемника (2 шт.), кресел-колясок (2 шт.), разработка проектно-сметной документации на замену лифта;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковская межрайонная больница» (Псковская область, г. Псков, ул. Школьная, д. 24) – установлены видеосистемы вызова персонала для МГН (2 комплекта);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» (Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная д. 23) - устройство входных пандусов в здании приемного покоя и оперблока, в здании консультативно-диагностического отделения. Установка поручней в здания главного корпуса
и терапевтического корпуса. Приобретение кресел-колясок (19 шт.). Замена лифта в здании главного корпуса;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковская городская поликлиника» (Псковская область, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8) – замена лифта, ремонт помещений;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Великолукская межрайонная больница» (Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10) – приобретены
кресла-коляски (8 шт.), тележка для перевозки больных (1 шт.), ходунки двухуровневые (1 шт.), сантехническое оборудование для МГН;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Детский санаторий «Великолукский» (Псковская область, г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 5/4) – устройство входной группы с установкой навеса и подъемной платформы с наклонным перемещением для МГН;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Опочецкая межрайонная больница» (Псковская область, г. Опочка, ул. Гагарина, д. 65а) – приобретены кресла-коляски
(4 шт.);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Печорская районная больница» (Псковская область, г. Печоры, ул. Набережная, д. 22) – приобретены кресла-коляски (5 шт.);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковский перинатальный центр» (Псковская область, г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии, д. 22) – адаптирована для МГН входная группа, пути движения к зданию, установлены кнопки вызова, размещена навигация по учреждению для граждан с нарушением зрения, адаптирована для МГН санитарная комната;

государственное казенное учреждение здравоохранения Псковской области «Управление фармации» (Псковская область, г. Псков, Госпитальная улица, 3) – ремонт крыльца с установкой пандуса;

в сфере образования:

в рамках реализации мероприятия 1.2.15. «Создание
в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов, включающее, в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета» за счет средств областного бюджета:

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» (Псковская область, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56) выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек для передвижения инвалидов к зданию на сумму 2 959,53 тыс. рублей;

в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области «Центр специального образования № 1»
(Псковская область, г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 65) приобретены специальные учебники для реализации адаптированных образовательных программ на сумму 285,08 тыс. рублей;

погашена кредиторская задолженность за 2017 год на сумму 1 304,91 тыс. рублей:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области «Центр специального образования № 1»
(Псковская область, г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 65) за приобретенные учебники для реализации адаптированных образовательных программ;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области «Центр специального образования № 3» (Псковская область, г. Великие Луки, ул. Половская. д. 3) по договору
в рамках подпрограммы 1;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» (Псковская область, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56)
за приобретенное рабочее место учителя-дефектолога.

Иные мероприятия подпрограммы 1:

1) в рамках реализации мероприятия 1.2.17. «Пополнение библиотечного фонда книг в специальных форматах для лиц
с нарушениями зрения (в том числе со шрифтом Брайля, «говорящих книг») государственных учреждений культуры» для государственного бюджетного учреждения культуры Псковской области «Псковская универсальная научная библиотека» (Псковская область, г. Псков,
ул. Профсоюзная, д. 2) приобретены цифровые аппаратно-программно-защищенные «говорящие» книги на флеш-картах (61 шт.). Всего израсходовано 100,2 тыс. рублей из областного бюджета;

2) в рамках мероприятия 1.3.8. «Приобретение технических средств реабилитации инвалидов в соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации» израсходовано 1 185,90 тыс. руб.

За указанные денежные средства приобретены технические средства реабилитации для 77 инвалидов:

39 специализированных многофункциональных кроватей
с механическим приводом регулирования;

3 смартфона с программой экранного доступа;

32 будильника с синтезатором речи для людей с нарушением зрения;

29 часов наручных электронных с синтезатором речи для людей
с нарушением зрения;

4 пачки бумаги для письма по Брайлю;

5 блокнотов для письма по Брайлю;

3) в рамках мероприятия 1.2.27. «Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий по приспособлению к потребностям инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации» Администрацией города Пскова адаптированы для потребностей инвалидов 2 подъезда многоквартирных жилых домов:

по ул. Рокоссовского, д. 52 города Пскова (2-ой подъезд) выполнены работы по установке пандуса;

по ул. Байкова, д. 9 города Пскова выполнены работы по установке откидного пандуса на лестничном марше крыльца и лестничном марше первого этажа.

2. Подпрограмма «Дети-инвалиды»

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 2              «Дети-инвалиды» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 763,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило
763,4 тыс. рублей (100%).

За счет средств областного бюджета реализованы следующие мероприятия подпрограммы 2:

в рамках реализации мероприятия 2.1.1. «Обеспечение массового скрининга новорожденных на наследственные заболевания» государственным бюджетным учреждением здравоохранения Псковской области «Псковский перинатальный центр» приобретен один набор реактивов для проведения массового скрининга новорожденных. Израсходовано 90,00 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятия 2.1.2. «Повышение квалификации и переподготовка кадров, осуществляющих реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов» курсы повышения квалификации прошли 7 специалистов государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области Псковской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», в том числе, психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог, медсестра, младший воспитатель. Израсходовано 
54,00 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятия 2.1.3. «Оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами» 4 малоимущим семьям с детьми-инвалидами оказана материальная помощь в размере 5 тыс. рублей. Израсходовано 20 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятия 2.1.4. «Поддержка общественных организаций в деятельности, направленной на организацию работы
с детьми-инвалидами, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и их семьями» предоставлена субсидия
в размере 81,00 тыс. рублей Псковскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» на реализацию социального проекта «Бобрята». В рамках проекта оплачено изготовление концертных костюмов (40 единиц) для воспитанников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Бобровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» с целью
их творческой реабилитации;

в рамках реализации мероприятия 2.1.5. «Приобретение реабилитационного, специального оборудования, средств творческой, трудовой реабилитации или абилитации, спортивного инвентаря государственным учреждениям социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья» приобретено реабилитационное оборудование – стол массажный с электроприводом,  рециркулятор УФ, платформа Арт 27-2 для государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Приобретено оборудование для творческой реабилитации - генератор мыльных пузырей, светодиодный прибор                          с полным вращением, конфетти-машина, генератор тумана, экран, микрофоны петличные, видеокамера, ноутбук, аудиосистема, монитор, веб-камера для государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Бельско-Устьенский детский
дом–интернат для умственно-отсталых детей». Израсходовано
455,400 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятия 2.2.1. «Организация и проведение летней и зимней Спартакиад детей-инвалидов». В связи                                            с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (COVID-19) спартакиады не проводились. Произведено перераспределение финансовых средств в адрес Комитета по социальной защите Псковской области на мероприятие 2.1.5. «Приобретение реабилитационного, специального оборудования, средств творческой, трудовой реабилитации или абилитации, спортивного инвентаря государственным учреждениям социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» подпрограммы 2;

в рамках реализации мероприятия 2.2.2. «Организация и проведение совместных мероприятий для детей-инвалидов и их сверстников,
не имеющих инвалидности, в том числе для их семей (фестивалей, смотров-конкурсов творчества, праздничных мероприятий, на базе государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, посвященных Международному Дню защиты детей, Международному Дню семьи, Международному Дню матери, Международному Дню инвалидов)». В первом полугодии 2020 года, мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню защиты детей не проводились в связи                                               с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (COVID-19). Проведены ежегодные праздничные мероприятия для детей-инвалидов
и их семей совместно со сверстниками, которые не имеют инвалидности                        и их семьями во втором полугодии 2020 года, посвященные Международному Дню инвалида, Международному Дню матери (количество участников - 62 человека). Израсходовано 63,00 тыс. рублей.

3. Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе

детей-инвалидов в Псковской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов в Псковской области»
(далее – подпрограмма 3) в 2020 году было предусмотрено
6 722,425 тыс. рублей (по всем источникам финансирования). Фактический расход в 2020 году составил 6 772,425 тыс. рублей.

Таким образом, уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы 3 составил 100%.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи,  получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Псковской области» сформированы 549 индивидуальных программ реабилитации                    и абилитации для лиц, проживающих в стационарных учреждениях психоневрологического профиля.

В рамках реализации мероприятия 3.2.2. Проведение регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» приняли участие 110 человек, 
по итогам которого, в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» приняли участие 20 победителей регионального чемпионата.

В рамках реализации мероприятия 3.4.4. «Приобретение  оборудования реабилитации и абилитации для комплексного сопровождения детей-инвалидов и их семей в Государственном бюджетном учреждении для детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, Псковской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ПРИЗМА» (Псковская область,                  г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13а) в учреждение приобретено: тестовые, учебно-развивающие и наглядно-дидактические методики для социально-психологической, социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов, оборудование для социально-психологической, социально-педагогической, социальной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов. Всего израсходовано 600,00 тыс. рублей (федеральный бюджет – 594,00 тыс. рублей, областной бюджет - 6,00 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятия 3.4.5. «Приобретение специализированного оборудования для государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Великие Луки» (Псковская область, г. Великие Луки, проспект Октябрьский, д. 11) для учреждения приобретено: программно-индикаторное устройство для профилактики и коррекции речевых расстройств и коррекции психоэмоционального состояния методом биологически-обратной связи (1 шт.), программное обеспечение
для реабилитации и лечения когнитивно-двигательных расстройств
(2 шт.), компьютерная техника, оргтехника (18 шт.). Всего израсходовано 1 500,00 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 485,00 тыс. рублей, областной бюджет - 15,00 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятия 3.4.7 «Приобретение реабилитационного оборудования для отделения ранней помощи государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» (Псковская область, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56)                           в учреждение приобретено: комплект оборудования для сенсорной комнаты для тактильной реабилитации; комплект оборудования
для хранения материалов в сенсорной комнате; комплект оборудования для сенсорной комнаты для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; набор темной сенсорной комнаты для работы с детьми 
с особыми потребностями и аутизмом и интерактивный пол проекционный сборный; большой сенсорный уголок 
и комплект оборудования для сенсорной комнаты. Всего израсходовано                1 500,00 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 485,00 тыс. рублей областной бюджет – 15,00 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятия 3.4.8. «Организация                                 и проведение курсов повышения квалификации специалистов образовательных организаций по вопросам социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов в условиях учебного процесса» проведены курсы повышения квалификации: по договору от 19.03.2020  № 91 с Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования на оказание платных образовательных услуг – 600,0 тыс. рублей (обучено 150 педагогических работников); по договору             от 27.04.2020 № 154 с Псковским областным институтом повышения квалификации работников на оказание платных образовательных услуг – 600,0 тыс. рублей (обучено 150 педагогических работников); по договору                         от 03.08.2020 № 185 с государственным областным бюджетным учреждением «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на оказание платных образовательных услуг – 312,425 тыс. рублей (обучено 100 педагогических работников). Всего израсходовано 1 512,425 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 497,300 тыс. рублей, областной бюджет – 15,125 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятия 3.5.1 «Оснащение реабилитационным и абилитационным оборудованием помещений                    по социально-бытовой, социально-средовой, социально-педагогической реабилитации с целью обучения инвалидов и детей-инвалидов сопровождаемому и совместному проживанию для нуждающихся                      в сопровождении и совместном проживании граждан с инвалидностью»  в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Производственно-интеграционные мастерские
для инвалидов им. В.П.Шмитца» (Псковская область, г. Псков, ул. Яна Райниса, д.58) приобретено: многофункциональный комплекс
для слабовидящих, слабослышащих и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (3 комплекса), стол на электроприводе
и регулируемым уровнем высоты столешницы (3 шт.), компактные поломойно-всасывающие машины (2 шт.), дозатор для мыла автоматический (40 шт.), держатель для туалетной бумаги автоматический (22 шт.), стол на электроприводе (3 шт.), комплексная тактильно-звуковая мнемосхема учреждения на наклонной стойке (1 шт.), комплексные тактильные таблички и мнемосхема территории
на вертикальной стойке с опорным поручнем (40 шт.), беспроводная система вызова помощи (2 комплекта), игровая панель шнуровка
и Панель Домино (1 шт.). Всего израсходовано 1 510,00 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 494,900 тыс. рублей, областной бюджет – 
15,10 тыс. рублей).

4. Обеспечивающая подпрограмма

В целях повышения эффективности реализации программы постановлением Администрации области от 09.06.2020 № 199, постановлением Администрации области от 08.12.2020 № 425
в Государственную программу Псковской области «Доступная среда
для инвалидов и иных маломобильных групп населения»
(далее – Госпрограмма) были внесены изменения:

которыми финансирование приведено в соответствие Закону области от 28.12.2019 № 2040-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

в целях приведения Госпрограммы в соответствие постановлению Правительства Российской Федерации от 28.12.2019
№ 1932 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» в части изменения значений отдельных целевых индикаторов Госпрограммы в соответствие значениям аналогичных целевых индикаторов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (начиная
с 2020 года);

в целях приведения положений о порядке предоставления
и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области (приложения № 5-8 подпрограммы «Доступная среда») в соответствие Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области, утвержденным постановлением Администрации Псковский области от 30.12.2019 № 477;

в целях получения субсидии из федерального бюджета
в 2021 году на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и заключения соответствующего Соглашения
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в декабре 2020 года в Госпрограмму внесены изменения с учетом замечаний Координационного Совета по контролю
за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (протоколы от 24.07.2020 № 35, от 20.08.2020 № 35/1).

в целях актуализации статистических данных, приведенных
в Госпрограмме.

По поручению Губернатора области от 30.09.2020 № МВ/21-4078 принято постановление Администрации области от 30.10.2020 № 391
«О внесении изменения в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам в целях разработки
и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида», в соответствии с которым в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам в целях разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, включены переносные пандусы (складной
и телескопический) и пандус откидной монтажный.

Приказом Комитета по социальной защите Псковской области
от 08.12.2020 № 335 утверждено положение об оказании помощи малоимущим семьям с инвалидами в рамках Госпрограммы.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач

и достижение целей государственной программы

Общая информация по государственной программе

Задача 1. Формирование условий для устойчивого комплексного развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения Псковской области.

Проведены мероприятия по повышению показателей доступности приоритетных объектов и объектов жилой среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов путем приобретения специального, в том числе учебного, оборудования
и проведения мероприятий по созданию безбарьерной среды
в образовательных учреждениях.

Задача 2. Создание условий для повышения доступности
и качества реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов Псковской области.

Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации
в соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации.

На карту доступности объектов по субъектам Российской Федерации на сайте государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» нанесено 100% приоритетных объектов Псковской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Приобретено реабилитационное оборудование для учреждений социальной защиты и образования, оказывающих услуги
по реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы предусмотрено 4 целевых индикатора.

Степень достижения целей (решения задач) государственной программы составила:

1) по целевому индикатору 1. Доля доступных для инвалидов
и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Псковской области 100%;

2) по целевому индикатору 2. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных
на карту доступности Псковской области по результатам
их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг 100%;

3) по целевому индикатору 3. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Псковской области 113%

4) по целевому индикатору 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Псковской области 40,4%.

Таким образом, из 4 целевых индикаторов государственной программы по 3 оценка эффективности выше или равна 100%
и по 1 оценка эффективности ниже 100%, следовательно, реализация программы считается эффективной.

Фактические и плановые значения целевых индикаторов государственной программы с обоснованием отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года представлены в разделе 1.3. «Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда
для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2020 год»
и разделе 1.4. «Запланированные, но не достигнутые результаты
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий» настоящего отчета.

1. Подпрограмма «Доступная среда»

Задача 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов
и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
в Псковской области.

Оценка состояния доступности приоритетных объектов, включенных в Реестр, ежегодно проводится органами социальной защиты совместно с представителями общественной организации инвалидов, органов местного самоуправления. В 2020 году проведен мониторинг 1 объекта, адаптированного для потребностей инвалидов
за счет средств Госпрограммы в 2019 году (мониторинг объектов здравоохранения не проводился в связи выявлением активных очагов короновируса в отделениях больницы).

При Комитете по социальной защите Псковской области сформирован общественный совет для проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания области (далее – Независимая оценка).

В 2020 году Независимая оценка проводилась в 25 организациях социального обслуживания, среди них: 24 центра социального обслуживания, и 1 социально ориентированная некоммерческая организация - ПРОО «Социальная станция», в том числе на предмет организации доступности услуг для инвалидов (выделение стоянок, наличие специально оборудованного помещения для инвалидов, оборудование входных зон для маломобильных групп населения, наличие сменных кресел колясок).

Организацией, осуществляющей сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания Псковской области, получаемой в целях проведения независимой оценки качества условий оказания услуг, являлся индивидуальный предприниматель Артемихин Л.Г., с которым Комитетом был заключен государственный контракт
№ 0157200000420000002-01 от 25.03.2020 на оказание услуг
по организации и проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Псковской области (далее - Контракт). Объем финансовых средств, выделенных
на работу организации-оператора по Контракту, составил 49 025 рублей.

При проведении Независимой оценки было проведено анкетирование, в котором приняли участие 2265 респондентов, получающих услуги в организациях социального обслуживания,                          в отношении которых была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг.

Информация о результатах независимой оценки размещена
на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) и сайте Комитета
по социальной защите Псковской области (social.pskov.ru).

Приказом Комитета по социальной защите Псковской области
от 03.12.2020 № 330 утвержден план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Псковской области,
на 2021 год.

В организациях социального обслуживания, где проводилась независимая оценка качества, разработаны соответствующие планы, определены мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки и сроки их реализации.

Результаты проведенной независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания были учтены при оценке эффективности работы руководителей организаций социального обслуживания в 2020 году.

Постановлением Администрации области от 09.06.2020 № 199, постановлением Администрации области от 08.12.2020 № 425
в Госпрограмму внесены изменения в целях приведения ее в соответствие  постановлению Правительства Российской Федерации от 28.12.2019
№ 1932 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» в части изменения значений отдельных целевых индикаторов Госпрограммы в соответствие значениям аналогичных целевых индикаторов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (начиная
с 2020 года) и в целях приведения положений о порядке предоставления
и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области (приложения № 5-8 подпрограммы «Доступная среда») в соответствие Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области, утвержденным постановлением Администрации Псковский области от 30.12.2019 № 477;

Задача 2. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Псковской области.

Всего 63 объекта (нарастающим итогом), включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2020 год адаптированы (частично адаптированы) для потребностей инвалидов за счет средств подпрограммы «Доступная среда», из которых 14 объектов адаптированы в 2020 году.

Также 4 объекта в сфере образования и 2 объекта жилой среды адаптировались для потребностей МГН в 2020 году.

Перечень объектов, которые адаптировались для потребностей МГН
в 2020 году изложен в разделе 1.1. «Основные результаты, достигнутые
в отчетном году» настоящего отчета.

Задача 3. Формирование условий для просвещенности граждан
в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров
в Псковской области.

Финансирование основного мероприятия 1.5. «Формирование толерантного отношения к инвалидам в обществе» в 2020 году
не предусматривалось.

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы предусмотрено 17 целевых индикаторов.

Степень достижения целей (решения задач) подпрограммы составила:

1) по целевому индикатору 1. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Псковской области 129,53%;

2) по целевому индикатору 2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Псковской области 80,46%;

3) по целевому индикатору 3. Доля детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Псковской области 100%;

4) по целевому индикатору 4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Псковской области 105%;

5) по целевому индикатору 5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Псковской области 105%;

6) по целевому индикатору 6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Псковской области 29,45%;

7) по целевому индикатору 7. Доля детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Псковской области 100%;

8) по целевому индикатору 8. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Псковской области 82,22%;

9) по целевому индикатору 9. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Псковской области 100%;

10) по целевому индикатору 10. Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного
для перевозки инвалидов и других МГН, в парке автобусного подвижного состава Псковской области 77,84%;

11) по целевому индикатору 11. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Псковской области 26,82%;

12) по целевому индикатору 12. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры
и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Псковской области 107%;

13) по целевому индикатору 13. Доля инвалидов, принятых
на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению предыдущему году) 100%;

14) по целевому индикатору 14. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости выше 100%;

15) по целевому индикатору 15. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Псковской области 125%;

16) по целевому индикатору 16. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия
для получения среднего профессионального образования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций в Псковской области 57%;

17) по целевому индикатору 17. Количество социально значимых объектов и объектов жилой среды, адаптированных для потребностей маломобильных групп населения 200%.

Таким образом, из 17 целевых индикаторов подпрограммы по 11 оценка эффективности выше или равна 100%, по 6 оценка эффективности ниже 100%, следовательно, реализацию подпрограммы 1 можно считать эффективной.

Следует отметить, что отдельные мероприятия подпрограммы
не финансируются или финансируются недостаточно, что влияет
на достижение значений целевых показателей.

Фактические и плановые значения целевых индикаторов подпрограммы с обоснованием отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года представлены в разделе 1.3. «Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда
для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2020 год»
и разделе 1.4. «Запланированные, но не достигнутые результаты
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий» настоящего отчета.

2. Подпрограмма «Дети-инвалиды»

Задача 1. Создание условий для проведения комплексной медицинской, педагогической и социальной реабилитации
детей-инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Квалификацию повысили 7 специалистов ГБУСО Псковской области «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями», в том числе, психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог, медсестра, младший воспитатель.

Оказана финансовая поддержка в виде субсидии в размере
81,00 тыс. рублей Псковскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»
на реализацию социального проекта «Бобрята». В рамках проекта оплачено изготовление концертных костюмов (40 единиц)
для воспитанников ГБУСО Псковской области «Бобровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» с целью их творческой реабилитации.

Во втором полугодии 2020 года проведены мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида, Международному Дню матери (количество участников -62 человека).

Проведен массовый скрининг новорожденных на наследственные заболевания.

Задача 2. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Приобретено реабилитационное оборудование – стол массажный                               с электроприводом, рециркулятор УФ, платформа Арт 27-2                                   для ГБУСО Псковской области «Реабилитационный центр для детей                        и подростков с ограниченными возможностями». Приобретено оборудование для творческой реабилитации - генератор мыльных пузырей, светодиодный прибор с полным вращением, конфетти-машина, генератор тумана, экран, микрофоны петличные, видеокамера, ноутбук, аудиосистема, монитор, веб-камера для ГБУСО Псковской области «Бельско-Устьенский детский дом–интернат».

Итоги реализации подпрограммы считаются эффективными, так как значения целевых индикаторов не ниже базовых показателей.

Степень достижения целей (решения задач) подпрограммы составила:

1) по целевому индикатору 1. «Доля обследованных новорожденных на наследственные заболевания (процент от общего числа новорожденных)» 100%;

2) по целевому индикатору 2. «Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе семей с детьми-инвалидами» 226%.

3) по целевому индикатору 3. «Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе детей-инвалидов» 206%

Таким образом, из 3 целевых индикаторов подпрограммы                            по 3 оценка эффективности составила 100% или выше 100%.

Фактические и плановые значения целевых индикаторов подпрограммы с обоснованием отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года представлены в разделе 1.3. «Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда
для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2020 год
и разделе 1.4. «Запланированные, но не достигнутые результаты
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий» настоящего отчета.

3. Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов в Псковской области»

Задача 1. Определение потребности инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Псковской области.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Псковской области» сформированы 549 индивидуальных программ реабилитации                    и абилитации для лиц, проживающих в стационарных учреждениях психоневрологического профиля.

Задача 2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Псковской области.

В конкурсах профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» приняли участие 110 человек. В Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» приняли участие 20 победителей регионального чемпионата.

Задача 3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Псковской области.

Разработан План мероприятий («дорожная карта») по развитию                   в Псковской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами,                   на 2019-2024 годы и согласован Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Задача 4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Псковской области.

В 2020 году четырьмя учреждениями исполнены государственные контракты на оснащение реабилитационных организаций оборудованием, необходимым для предоставления реабилитационных услуг инвалидам,                в том числе для организации сопровождаемого проживания инвалидов,                      а также на исполнение мероприятий по проведению обучающих курсов повышения квалификации специалистов образовательных организаций по вопросам социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов в условиях учебного процесса.

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы предусмотрено 17 целевых индикаторов.

Степень достижения целей (решения задач) подпрограммы составила:

1) по целевому индикатору 1 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Псковской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)» 101%;

2) по целевому индикатору 2 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Псковской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)» 100%;

3) по целевому индикатору 3 «Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Псковской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Псковской области» 100%;

4) по целевому индикатору 4 «Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания» 145%;

5) по целевому индикатору 5 «Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Псковской области» 53,5%;

6) по целевому индикатору 6 «Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Псковской области, нуждающихся в получении таких услуг» 109%;

7) по целевому индикатору 7 «Доля семей Псковской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи» 129%;

8) по целевому индикатору 8 «Доля специалистов Псковской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе
по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов,
в общей численности таких специалистов Псковской области» 100%;

9) по целевому индикатору 9 «Доля инвалидов - получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания, вовлеченных в социальную дневную занятость, от общего числа инвалидов - получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания» 100%;

10) по целевому индикатору 10 «Доля инвалидов – получателей социальных услуг, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания от общего числа инвалидов – получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания» 100%.

Таким образом, из 10 целевых индикаторов подпрограммы                            по 9 оценка эффективности составила 100% или выше 100%, следовательно итоги реализации подпрограммы считаются эффективными.

Фактические и плановые значения целевых индикаторов подпрограммы с обоснованием отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года представлены в разделе 1.3. «Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда
для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2020 год»
и разделе 1.4. «Запланированные, но не достигнутые результаты
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий» настоящего отчета.

4. Обеспечивающая подпрограмма

Задача 1. Организация работы Комитета по социальной защите Псковской области по проведению паспортизации приоритетных объектов и услуг в приоритетной сфере жизнедеятельности инвалидов
и иных маломобильных групп населения и созданию Карты доступности Псковской области.

Основная паспортизация приоритетных объектов и услуг
в приоритетной сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения проведена в 2014 году. В 2020 году оказана методическая помощь по паспортизации объектов здравоохранения.

На карту доступности объектов по субъектам Российской Федерации на сайте государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» http://zhit-vmeste.ru нанесено 100% приоритетных объектов Псковской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, включенных в Реестр.

Задача 2. Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения», достижения запланированных показателей.

В целях обеспечения реализации Госпрограммы постановлением Администрации области от 09.06.2020 № 199, постановлением Администрации области от 08.12.2020 № 425 в Государственную программу Псковской области «Доступная среда
для инвалидов и иных маломобильных групп населения» были внесены изменения:

которыми финансирование приведено в соответствие Закону области от 28.12.2019 № 2040-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

в целях приведения Госпрограммы в соответствие постановлению Правительства Российской Федерации от 28.12.2019 № 1932 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» в части изменения значений отдельных целевых индикаторов Госпрограммы в соответствие значениям аналогичных целевых индикаторов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (начиная с 2020 года);

в целях приведения положений о порядке предоставления
и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области (приложения № 5-8 подпрограммы «Доступная среда») в соответствие Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области, утвержденным постановлением Администрации Псковский области от 30.12.2019 № 477;

в целях получения субсидии из федерального бюджета
в 2021 году на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и заключения соответствующего Соглашения
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в декабре 2020 года в Госпрограмму внесены изменения с учетом замечаний Координационного Совета по контролю
за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (протоколы от 24.07.2020 № 35, от 20.08.2020 № 35/1).

в целях актуализации статистических данных, приведенных
в Госпрограмме.

По поручению Губернатора области от 30.09.2020 № МВ/21-4078 принято постановление Администрации области от 30.10.2020 № 391
«О внесении изменения в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам в целях разработки
и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида», в соответствии с которым в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам в целях разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, включены переносные пандусы (складной
и телескопический) и пандус откидной монтажный.

Приказом Комитета по социальной защите Псковской области
от 08.12.2020 № 335 утверждено положение об оказании помощи малоимущим семьям с инвалидами в рамках Госпрограммы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 4 предусмотрен 1 целевой индикатор Степень выполнения плановых обследований социально значимых объектов (мониторинг)
на предмет доступности для маломобильных групп населения, в том числе по итогам проведения адаптационных мероприятий, на предмет соответствия установленным стандартам.

Степень достижения целей (решения задач) подпрограммы составила 50%. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году, объекты здравоохранения не обследовались.

Фактические и плановые значения целевых индикаторов подпрограммы с обоснованием отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года представлены в разделе 1.3. «Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда
для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2019 год»
и разделе 1.4. «Запланированные, но не достигнутые результаты
с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий» настоящего отчета.

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2020 год

|  | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Псковской области | Процентов | 93,10 | 93,2 | 94 | На 01.01.2021 за счет средств программы адаптирован (частично адаптирован) для потребностей инвалидов 63 объекта из 67 включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах |
| 2 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Псковской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | Процентов | 98,2 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Псковской области | Процентов | 70 | 61,9 | 70 | Опрошен 541 инвалид. 383 положительно оценивают отношение населения к проблемам инвалидов. |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Псковской области | Процентов | 32 | 73,5 | 29,7 | Ввиду недостаточного количества в Псковской области отделений адаптивного спорта и специалистов в этой отрасли. Отсутствие финансирования мероприятий по данному направлению. Значение показателя приведено в соответствие аналогичному показателю государственной программы РФ «Доступная среда» и является завышенным для Псковской области. |
| 1. Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Псковской области | Процентов | 100 | 77,2 | 100 | 15 объектов адаптированы (частично адаптированы) для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 15 объектов в сфере социальной защиты населения, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2020 год |
| 2 | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Псковской области | Процентов | 83,82 | 100 | 80,46 | 67 детей-инвалидов школьного возраста (старше 7 лет) получают дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях, 14 детей-инвалидов школьного возраста (до 18 лет) проходят профессиональное обучение в профессиональных образовательных организациях области, соответственно, начальное общее, основное общее, среднее общее образование указанные категории детей-инвалидов не получают и не учитываются при расчете показателя (согласно методике расчета целевых показателей, утвержденных Минпросвещения России). Общая численность детей-инвалидов от 7 до 18 лет – 2068 Численность детей-инвалидов от 7 до 18 лет, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование - 1664 |
| 3 | доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Псковской области | Процентов | 45 | 50 | 50,39 | 1024 ребенка-инвалида из 2389 |
| 4 | доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Псковской области | Процентов | 100 | 95 | 100 | 19 объектов адаптированы (частично адаптированы) для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 19 объектов в сфере занятости населения, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 5 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Псковской области 69,2 % к 2020 году | Процентов | 100 | 95 | 100 | 15 объектов адаптированы (частично адаптированы) для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 15 объектов в сфере здравоохранения, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на 2020 год |
| 6 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Псковской области | Процентов | 4,67 | 18,5 | 5,45 | Отсутствие финансирования в 2018-2020 гг. в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов. В 6 дошкольных образовательных организациях из 110, создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. |
| 7 | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Псковской области | Процентов | 95 | 100 | 100 |  |
| 8 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Псковской области | Процентов | 17,53 | 22,9 | 18,83 | Недостаточное финансирование из федерального и областного бюджета (размер субсидии из федерального бюджета рассчитывается из количества детей-инвалидов в Псковской области, а не количества общеобразовательных организаций). Средства субсидии позволяют в год создать безбарьерную среду только в 2-х общеобразовательных организациях, что не достаточно для достижения значения целевого показателя. В 29 общеобразовательных организациях создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов из 154 общеобразовательных организаций в Псковской области |
| 9 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Псковской области | Процентов | 85,71 | 85,4 | 85,71 | 6 объектов адаптированы (частично адаптированы) для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 7 объектов в сфере культуры, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других |
| 10 | доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке автобусного подвижного состава Псковской области | Процентов | 5,6 | 15,8 | 12,3 | Ввиду отсутствия финансирования с 2016 года мероприятия по приобретению низкопольных автобусов, оборудованных аппарелями для въезда в салон инвалидов-колясочников, для городских и пригородных маршрутов в области. Невозможность закупить низкопольные автобусы для пригородных перевозок ввиду состояния дорожной сети (Всего – 906 автобусов, из которых 112 низкопольных) |
| 11 | доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Псковской области | Процентов | 25 | 93,2 | 25 | 1 объект адаптирован для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 4 объектов в сфере транспорта, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. В 2018 году за счет средств субсидии из федерального бюджета планировалось оборудовать 3 объекта транспорта (автостанции), ГППО "Псковпассажиравтотранс" не смогло воспользоваться денежными средствами, предусмотренными программой в связи с наличием реорганизационных проблем с ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ГППО «Псковавтотранс», в 2019 -2020 гг. финансирование не предусматривалось. Таким образом, недостижение значения целевого показателя в 2018 году отразилось на его достижение в 2019-2020 гг. |
| 12 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Псковской области | Процентов | 100 | 93,4 | 100 | 7 объектов адаптированы (частично адаптированы) для инвалидов и других МГН за счет средств программы из 7 объектов в сфере физической культуры и спорта, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 13 | доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению предыдущему году) | Процентов | 150 | 107 | 107 | 29 инвалидов принято на обучение в 2020 году, 27 инвалидов принято на обучение в 2019 году |
| 14 | доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Процентов | 0 | 7 | 0 | Отчисленных по причине академической неуспеваемости студентов из числа инвалидов нет |
| 15 | доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Псковской области | Процентов | 83,77 | 68,7 | 86 | Опрошено 463 гражданина (без инвалидности), из которых 401 признают навыки, достоинства и способности инвалидов |
| 16 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций в Псковской области | Процентов | 37 | 70 | 40 | Финансирование мероприятий по данному направлению в 2020 году не предусматривалось |
| 2. Подпрограмма «Дети-инвалиды» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обследованных новорожденных на наследственные заболевания (процент от общего числа новорожденных) | Процентов | 97,5 | 97,5 | 98,4 | От общего числа детей, родившихся в 2020 году (4873) обследовано 4797 детей |
| 2 | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе семей с детьми-инвалидами | Процентов | 67 | 31 | 70,2 | В 2020 году от общего количества семей, воспитывающих детей-инвалидов и состоящих на учете в органах социальной защиты населения (1961 семей) обслужено 1376 семей |
| 3 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе детей-инвалидов | Процентов | 72 | 36 | 72,5 | В 2020 году от общего количества детей-инвалидов (федеральный регистр) 2841 обслужено детей-инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения 2061 |
| 3. Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Псковской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Псковской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | Процентов | 59 | 71,9 | 72 | 39092 инвалидам осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации из 54793 инвалидов, имеющих рекомендации в ИПРА |
| 2 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Псковской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | Процентов | 64 | 73,8 | 74 | 4820 детям-инвалидам осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации из 6588 детей-инвалидов, имеющих рекомендации в ИПРА |
| 3 | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Псковской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Псковской области | Процентов | 30 | 48 | 48 | Общее количество реабилитационных организаций – 313, организации, включенные в систему комплексной реабилитации и абилитации - 150 |
| 4 | Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | Количество | - | 53 | 76 | В 2020 году организовано сопровождаемое проживание 76 граждан с инвалидностью: В деревне Залужье Порховского района осуществляется сопровождаемое проживание 13 выпускников ГБУСО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». ГБУСО «Бельско-Устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» осуществляет сопровождаемое проживание бывших выпускников учреждения в количестве 31 человек. в ПРОБО «Росток» работают 3 социальные квартиры сопровождаемого проживания для малых групп, в которых проживает 11 человек из числа бывших воспитанников ГБУСО «Бельско–Устьенский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей». ПРОБО «Я и Ты» организовало сопровождаемое проживание дл 10 лиц с инвалидностью. В ГБУСО «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца» сопровождаемое проживание организовано для 11 человек. |
| 5 | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Псковской области | Процентов | 22 | 40 | 21,4 | Общая численность инвалидов трудоспособного возраста – 16583, численность занятых инвалидов трудоспособного возраста – 3554. Низкая конкурентоспособность на рынке труда, отсутствие у инвалидов мотивации для трудоустройства. Отсутствие финансирования соответствующих мероприятий в рамках Госпрограммы |
| 6 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Псковской области, нуждающихся в получении таких услуг | Процентов | 98,2 | 85 | 93 | Общее количество детей, нуждающихся в получении услуг ранней помощи – 607, количество детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи – 565 человек |
| 7 | Доля семей Псковской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | Процентов | 98,1 | 75 | 97 | Общее количество семей, включенных в программы ранней помощи – 545, количество семей, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи – 528 |
| 8 | Доля специалистов Псковской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Псковской области | Процентов | 82 | 85 | 85 | Общая численность специалистов Псковской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам – 1592 чел. численность специалистов Псковской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов – 1339 чел. |
| 9 | Доля инвалидов - получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания, вовлеченных в социальную дневную занятость, от общего числа инвалидов - получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания | Процентов | 0 | 9,3 | 9,3 |  |
| 10 | Доля инвалидов – получателей социальных услуг, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания от общего числа инвалидов – получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания. | Процентов | 0 | 1,7 | 1,7 |  |
| 4. Подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень выполнения плановых обследований социально значимых объектов (мониторинг) на предмет доступности для маломобильных групп населения, в том числе по итогам проведения адаптационных мероприятий на предмет соответствия установленным стандартам | Процентов | 100 | 100 | 50 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2020 году обследование объектов здравоохранения не проводилось (выявлены активные очаги короновируса в отделениях больницы) |

1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Общая информация по реализации государственной программы

Одним из общих показателей (индикаторов) реализации государственной программы является целевой индикатор «Доля лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Псковской области», значение которого по требованию Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации приведено в соответствие показателю государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Для Псковской области значения указанного целевого индикатора является завышенными, и достигнуть его не представляется возможным, ввиду недостаточного количества в Псковской области отделений адаптивного спорта и специалистов в этой отрасли и отсутствия финансирования.

Для увеличения количества занимающихся детей-инвалидов физической культурой и спортом необходимо открыть в каждом муниципальном образовании отделения адаптивного спорта, укомплектованные соответствующими специалистами. Субсидия
из федерального бюджета по линии Министерства спорта Российской Федерации на развитие адаптивного спорта Псковской области
не предоставляется, финансирование мероприятий Госпрограммы
по данному направлению не предусматривается.

В 2020 году в рамках мероприятия 1.2.6. «Создание безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения» подпрограммы «Доступная среда» не освоено более 4 000,0 тыс. рублей в связи с (со):

несвоевременным исполнением подрядчиками обязательств
по Государственным контрактам;

невозможностью получения услуг по установке подъемника специализированными организациями (Санкт-Петербург) из-за пандемии;

сложностью получения разрешающих документов на устройство пандуса в здании, относящемся к памятнику культурного наследия
(Псковская область, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 21).

1. Подпрограмма «Доступная среда»

Частично реализовано мероприятие «Проведение специальных социологических исследований в Псковской области (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения
к проблемам инвалидов)» (мероприятие не предполагало финансовых затрат; сотрудниками «Центров социального обслуживания» проведено анкетирование 541 инвалида и 463 граждан без инвалидности).

Частично реализовано мероприятие 1.2.6. «Создание безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения» остаток неиспользованных средств на 31.12.2020 – 4 069,34 тыс. рублей (причины: нарушения сроков исполнения работ подрядчиком, неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, трудности получения разрешений
на проведение работ на объектах культурного населения).

Частично исполнено мероприятие 1.2.27 «Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий по приспособлению к потребностям инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации». На одном из объектов по адресу:
г. Псков, ул. Рокоссовского, д. 11, подъезд № 2 планировалось установить пандус перед входом в подъезд и подъемную платформу
в подъезде для преодоления лестничного марша.

Работы выполнены частично, подъемная платформа не установлена (подрядчиком закуплена платформа, не соответствующая проектным решениям, кроме того потребовались дополнительные работы
по переустройству кабельных линий).

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой поездки инвалидов для прохождения реабилитации были ограничены,
в связи с чем, мероприятие 1.3.7. «Финансирование проезда инвалидов
по зрению и лиц, сопровождающих инвалидов по зрению, имеющих I группу инвалидности, для получения профессиональной и социальной реабилитации в Центре реабилитации слепых в городе Волоколамске (негосударственное образовательное учреждение ВОС),
в негосударственном учреждении «Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «РЕАКОМП» (г. Москва),
в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС (г. Москва)» в 2020 году не реализовано.

2. Подпрограмма «Дети-инвалиды»

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
не реализовано мероприятие 2.2.1. «Организация и проведение летней
и зимней Спартакиад для детей-инвалидов». Денежные средства по указанному мероприятию были распределены на иные мероприятия подпрограммы 2 (на закупку реабилитационного оборудования).

3. Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов в Псковской области»

Мероприятия, на которые было запланировано финансирование                              в 2020 году, исполнены в полном объеме.

4. Обеспечивающая подпрограмма

Финансирование мероприятий, направленных на повышение квалификации, обучение специалистов территориальных органов социальной защиты населения в 2020 году не предусматривалось.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

Отрицательные факторы:

не выделено финансирование на адаптацию для потребностей инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, приобретение низкопольных автобусов, на мероприятия по развитию адаптивного спорта в связи с чем, не достигнуты аналогичные целевые показатели
в 2018-2020 гг.;

использование, запланированных на 2020 год финансовых средств,
на погашение кредиторской задолженности за 2017 год;

неравномерное распределение денежных средств по мероприятиям (направлениям) программы (на сферу здравоохранение приходится 59% общего финансирования Госпрограммы);

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не позволила реализовать ряд мероприятий государственной программы.

Положительные факторы:

Псковской области в 2020 году была предоставлена субсидия
из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в размере 2 840,3 тыс. рублей.

Кроме субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета на реализацию мероприятия 1.2.15. «Создание
в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов, включающее, в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета» были привлечены средства местного бюджета (Печорский район).

На реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2020 году предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 6 556,2 тыс. рублей.

1.6. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Отсутствие финансирования отдельных мероприятий Госпрограммы, недостаточное и неравномерное финансирование влияет на достижение целевых показателей Госпрограммы и ее подпрограмм.

Средства субсидии, предусмотренные на адаптацию для нужд инвалидов объектов в сфере транспорта в 2018 году, не использованы,
в связи с чем, частный показатель подпрограммы «Доступная среда» (один из шестнадцати) «доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Псковской области» не достигнут. Так как в 2019-2020 гг. денежные средства на адаптацию объектов транспортной инфраструктуры
не выделены, указанный целевой индикатор в 2019-2020 гг. также
не достигнут.

С 2015 года не выделяется финансирование на приобретение низкопольных автобусов, оборудованных аппарелями для въезда в салон инвалидов-колясочников, для городских и пригородных маршрутов
в области, в связи с чем, целевой показатель «доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке автобусного подвижного состава Псковской области» не достигнут.

Таким образом, отрицательные факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы в 2018-2019 гг. оказали влияние 
на ход реализации и достижение значений целевых индикаторов 
в 2020 году и окажут влияние в 2021 году.

Положительный фактор, повлиявший на ход реализации государственной программы, позволил достичь в 2020 году запланированных значений 28 (из 35) целевых индикаторов Государственной программы и окажет влияние на их достижение
в 2021 году.

2. Сведения о степени выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов

и иных маломобильных групп населения» за 2020 год

| Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Государственной программы: Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни в Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее также - МГН) в Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие. Проведение социологических исследований | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева | 01.04.2014 | 24.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов Псковской области до уровня 63,1% к 2022 году (в 2020 году - 61,9%, в 2021 году - 62,5%). | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов в 2020 году, составляет 70%. | Х |
| Мероприятие 1.1.1. Проведение специальных социологических исследований в Псковской области (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения к проблемам инвалидов) | Комитет по социальной защите Псковской области. | 01.04.2014 | 24.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.2. Обработка и анализ результатов социологических исследований и размещение результатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Комитет по социальной защите Псковской области. | 21.11.2018 | 24.12.2025 | 21.11.2018 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.1.1. Проведены социологические исследования | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | Х | 24.12.2020 24.12.2021 24.12.2022 | Х | 24.12.2020 | Проведено не менее одного мониторинга ежегодно в 2020, 2021, 2022 годах. | В ноябре - декабре 2020 г. органами социальной защиты проведено анкетирование 541 инвалида. По результатам анкетирования 383 инвалида положительно оценивают отношение населения к проблемам инвалидов. | Х |
| 1.2. Основное мероприятие. Обеспечение доступности транспортных услуг, объектов здравоохранения, учреждений социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, образовательных организаций, информации и связи, жилой среды и иных приоритетных объектов | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева; органы исполнительной власти области; Управление информационной политики Администрации области; Управление цифрового развития и связи Администрации области; Государственное казенное учреждение Псковской области «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области»; органы местного самоуправления муниципальных образований. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Псковской области к концу 2022 года до уровня 93,6 % (в 2020 году – 93,2%, в 2021 году - 93,4%). | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 2020 году составила 94% | Х |
| Мероприятие 1.2.6. Создание безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Комитет по здравоохранению Псковской области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.8. Создание безбарьерной среды в учреждениях социальной защиты | Комитет по социальной защите Псковской области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.15. Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов, включающее, в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета | Комитет по образованию Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.16. Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры, включающее, в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета | Комитет по культуре Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований. | 01.07.2015 | 28.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.17. Пополнение библиотечного фонда книг в специальных форматах для лиц с нарушениями зрения (в том числе со шрифтом Брайля, «говорящих книг») государственных учреждений культуры | Комитет по культуре Псковской области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.27. Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий по приспособлению к потребностям инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | Комитет по социальной защите Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.32. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий: Псковский Кремль, Окольный город, парковая зона «Детский парк» | Комитет по социальной защите Псковской области; Комитет по культуре Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований. | 04.07.2016 | 28.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.1. Заключены государственные контракты с подрядчиками (поставщиками, исполнителями) на проведение работ (приобретение товаров, оказание услуг) по адаптации учреждений социальной инфраструктуры с целью обеспечения к ним беспрепятственного доступа инвалидов и иных МГН | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | Х | 01.07.2020 01.10.2020 28.12.2020 01.07.2021 01.10.2021 28.12.2021 01.07.2022 01.10.2022 28.12.2022 | Х | 28.12.2020 | В I полугодии подготовлена документация на проведение конкурсных процедур (не менее 2 ежегодно). В III квартале определен подрядчик (поставщик, исполнитель) на выполнение работ (закупку товаров, оказание услуг) по не менее 2 государственным контрактам ежегодно. В IV квартале адаптированы для потребностей инвалидов не менее 2 объектов ежегодно. | В 2020 году адаптированы (частично адаптированы) для потребностей инвалидов 2 объекта в сфере образования и 14 объектов, включенных в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Псковской области, из которых 9 новых объектов, ранее не адаптированных за счет средств Госпрограммы | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.2. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии на проведение работ (закупку товаров, оказание услуг) по приспособлению к нуждам инвалидов квартир, подъездов, дворовых территорий | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | Х | 01.07.2020 01.10.2020 28.12.2020 01.07.2021 01.10.2021 28.12.2021 01.07.2022 01.10.2022 28.12.2022 | Х | 28.12.2020 | В I полугодии определены органы местного самоуправления для получения субсидии из областного бюджета в текущем году (не менее 1 ежегодно). В III квартале заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета (не менее 1 ежегодно). В IV квартале адаптированы для потребностей инвалидов не менее 1 объекта ежегодно. | Адаптированы для потребностей инвалидов 2 подъезда в многоквартирных домах в г. Пскове (ул. Байкова, д. 9, ул. Рокоссовского, д. 11). На одном объекте по ул. Рокоссовского, д. 11, г. Пскова работы по адаптации выполнены частично - установлен пандус, планируемая установка подъемной платформы не осуществлена | Исполнитель Государственного контракта осуществил закупку подъемной платформы не соответствующей проектному решению. |
| 1.3. Основное мероприятие. Совершенствование системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева; Комитет по спорту Псковской области; Комитет по образованию Псковской области; Управление цифрового развития и связи Администрации области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Обеспечены условия для повышения уровня реабилитации инвалидов путем обучения профессии инвалидов по зрению в специализированных учреждениях, обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (далее - ТСР), не предусмотренных в рамках федерального перечня. | Обеспечены техническими средствами реабилитации в 2020 году 77 инвалидов | Х |
| Мероприятие 1.3.7. Финансирование проезда инвалидов по зрению и лиц, сопровождающих инвалидов по зрению, имеющих I группу инвалидности, для получения профессиональной и социальной реабилитации в Центре реабилитации слепых в городе Волоколамске (негосударственное образовательное учреждение ВОС), в негосударственном учреждении «Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «РЕАКОМП» (г. Москва), в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС (г. Москва) | Комитет по социальной защите Псковской области; областная организация ВОС. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.8. Приобретение технических средств реабилитации инвалидов в соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации | Комитет по социальной защите Псковской области; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС; областная организация ВОИ; Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны». | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.3.1. Перечислены денежные средства органам социальной защиты на оплату проезда инвалидам по зрению | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | Х | 28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022 | Х | 28.12.2020 | Осуществлено финансирование проезда не менее 5 инвалидам по зрению ежегодно для получения профессиональной и социальной реабилитации. | В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой поездки инвалидов для прохождения реабилитации были ограничены | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.3.2. Перечислены денежные средства органам социальной защиты населения для приобретения инвалидам технических средств реабилитации | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | Х | 01.07.2020 01.10.2020 28.12.2020 01.07.2021 01.10.2021 28.12.2021 01.07.2022 01.10.2022 28.12.2022 | Х | 28.12.2020 | В I полугодии распределены лимиты согласно заявкам на обеспечение инвалидов ТСР. Во II-IV квартале обеспечены ТСР не менее 7 инвалидов ежеквартально. | В 2020 году 77 инвалидов обеспечены ТСР. Приобретено 112 единиц ТСР: 39 специализированных многофункциональных кроватей с механическим приводом регулирования, 3 смартфона с программой экранного доступа, 2 планшетных персональных компьютера с поддержкой сети 4G для людей с нарушение слуховых функций, 1 видеотелефон, 32 будильника с синтезатором речи для людей с нарушением зрения, 29 часов наручных электронных с синтезатором речи для людей с нарушением зрения, 4 пачек бумаги для письма по Брайлю, 5 блокнотов для письма по Брайлю. | Х |
| 2. Подпрограмма «Дети-инвалиды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Снижение уровня детской инвалидности, повышение доступности услуг по реабилитации и абилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие. Обеспечение повышения доступности, качества реабилитационных услуг, равного доступа к реабилитационным услугам детей-инвалидов и их семей | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева; органы исполнительной власти области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Доля обследованных новорожденных на наследственные заболевания (процент от общего числа новорожденных) в 2020-2022 гг. составит 97,5%. | Доля обследованных новорожденных на наследственные заболевания (процент от общего числа новорожденных) в 2020 году составил 98,4%. | Х |
| Мероприятие 2.1.1. Обеспечение массового скрининга новорожденных на наследственные заболевания | Комитет по здравоохранению Псковской области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.2. Повышение квалификации и переподготовка кадров, осуществляющих реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области; Комитет по образованию Псковской области; Комитет по спорту Псковской области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.3. Оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами | Комитет по социальной защите Псковской области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в проектной деятельности, направленной на организацию работы с детьми–инвалидами, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями | Комитет по социальной защите Псковской области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.5. Приобретение реабилитационного, специального оборудования, средств творческой, трудовой реабилитации или абилитации, спортивного инвентаря государственным учреждениям социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по социальной защите Псковской области; Комитет по образованию Псковской области; Комитет по культуре Псковской области; Комитет по спорту Псковской области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.1.1. Перечислены денежные средства на счет ГБУЗ «Детская областная больница» на приобретение наборов реактивов для проведения массового скрининга новорожденных на наследственные заболевания | Комитет по здравоохранению Псковской области. Председатель комитета М.В.Гаращенко. | Х | 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 | Х | 25.12.2020 | Приобретены наборы реактивов для проведения массового скрининга новорожденных - ежегодно не менее 2 реактивов. | Приобретены наборы реактивов для проведения массового скрининга новорожденных – 1. | Ежегодный рост цен на наборы реактивов (в 2020 стоимость одного набора составила от 51 000 до 95 000 рублей). |
| Контрольное событие Государственной программы 2.1.2. Перечислены денежные средства на приобретение реабилитационного оборудования спортивного инвентаря государственным учреждениям социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | Х | 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020 01.07.2021 01.10.2021 25.12.2021 01.07.2022 01.10.2022 25.12.2022 | Х | 25.12.2020 | В первом полугодии определена организация, осуществляющая реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для оснащения реабилитационным, спортивным оборудованием (не менее 1 организации ежегодно). В III квартале заключено не менее 1 государственного контракта на поставку реабилитационного, спортивного оборудования ежегодно. В IV квартале приобретено реабилитационное, спортивное оборудование, не менее 5 единиц ежегодно. | Приобретено реабилитационное оборудование – стол массажный с электроприводом, рециркулятор УФ, платформа Арт 27-2 для ГБУСО Псковской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Приобретено оборудование для творческой реабилитации - генератор мыльных пузырей, светодиодный прибор с полным вращением, конфетти-машина, генератор тумана, экран, микрофоны петличные, видеокамера, ноутбук, аудиосистема, монитор, веб-камера для ГБУСО Псковской области «Бельско-Устьенский детский дом–интернат» | Х |
| 2.2. Основное мероприятие. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам детей-инвалидов и их семьям | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева; органы исполнительной власти области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Вхождение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в социум, формирование духовных и физических способностей ребенка-инвалида. | Проведены ежегодные праздничные мероприятия для детей-инвалидов и их семей совместно со сверстниками, которые не имеют инвалидности и их семьями во втором полугодии, посвященные Международному Дню инвалида, Международному Дню матери | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (COVID-19) спортивные и некоторые праздничные мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение летней и зимней Спартакиад для детей-инвалидов | Комитет по спорту Псковской области. | 01.04.2015 | 28.12.2025 | 01.04.2015 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение совместных мероприятий для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, в том числе для их семей (фестивалей, смотров-конкурсов творчества, праздничных мероприятий, на базе государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, посвященных Международному Дню защиты детей, Международному Дню семьи, Международному Дню матери, Международному Дню инвалидов) | Комитет по социальной защите Псковской области; Комитет по образованию Псковской области; Комитет по культуре Псковской области; Комитет по спорту Псковской области. | 01.04.2014 | 28.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.2.1. Организовано проведение спартакиад для детей-инвалидов | Комитет по спорту Псковской области. И.о. председателя комитета Е.Ю.Чернышова. | Х | 25.09.2020 25.12.2020 25.09.2021 25.12.2021 25.09.2022 25.12.2022 | Х | 25.12.2021 | В III квартале проведена летняя спартакиада для детей инвалидов ежегодно. В IV квартале проведена зимняя спартакиада для детей-инвалидов ежегодно. | Летняя спартакиада и зимняя спартакиада для детей-инвалидов не проводились | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (COVID-19) спортивные мероприятия не проводились. Произведено перераспределение финансовых средств в адрес Комитета по социальной защите Псковской области на мероприятие 2.1.5 подпрограммы 2 «Дети-инвалиды» |
| Контрольное событие Государственной программы 2.2.2. Организовано проведение праздничных мероприятий, фестивалей, смотров-конкурсов творчества детей-инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | Х | 01.07.2020 10.12.2020 01.07.2021 10.12.2021 01.07.2022 10.12.2022 | Х | 10.12.2020 | Проведены ежегодные праздничные мероприятия для детей-инвалидов и их семей совместно со сверстниками, которые не имеют инвалидности и их семьями: в первом полугодии, посвященное Дню семьи, Дню защиты детей; во втором полугодии, посвященное Международному Дню инвалида, Международному Дню матери. | Проведены ежегодные праздничные мероприятия для детей-инвалидов и их семей совместно со сверстниками, которые не имеют инвалидности и их семьями во втором полугодии, посвященные Международному Дню инвалида, Международному Дню матери (количество участников -62 человека) | Мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню защиты детей не проводились в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (COVID-19) |
| 3. Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Псковской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развития сопровождаемого проживания инвалидов в Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Псковской области | Комитет по социальной защите Псковской области Председатель комитета О.М.Евстигнеева, государственные организации стационарного социального обслуживания области | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Увеличение числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, составит в 2020 году 71,9%, в 2021 году - 72,9%, в 2022 году – 73,9% (взрослые), в 2020 году - 73,8%, в 2021 году - 74,8%, в 2022 году – 75,8% (дети). | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Псковской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) в 2021 году составила 72%, (дети) – 74 % | Х |
| Мероприятие 3.1.1. Анализ актуальности действующих программ реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов, проживающих в государственных организациях стационарного социального обслуживания области | Комитет по социальной защите Псковской области; Государственные организации стационарного социального обслуживания области | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.1.2. Проведение оценки системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Псковской области | Комитет по социальной защите Псковской области; Комитет по здравоохранению Псковской области; Комитет по образованию Псковской области; Комитет по спорту Псковской области; Комитет по культуре Псковской области | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.1.3. Разработка/доработка карт обследования лиц с ментальной инвалидностью, проживающих в стационарном учреждении социального обслуживания психоневрологического профиля | Комитет по социальной защите Псковской области; Государственные организации социального обслуживания области. | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 3.1.1. Разработаны карты обследования лиц с ментальной инвалидностью, проживающих в стационарном учреждении социального обслуживания психоневрологического профиля | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | Х | 01.07.2020 01.10.2020 29.12.2020 01.07.2021 01.10.2021 29.12.2021 01.07.2022 01.10.2022 29.12.2022 | Х | 29.12.2020 | Сформировано не менее 3 ИПРА ежеквартально для лиц, проживающих в стационарном учреждении психоневрологического профиля для участия в программе сопровождаемого проживания. | В IV квартале 2020 года разработаны 382 ИПРА для лиц с ментальной инвалидностью, проживающих в стационарном учреждении психоневрологического профиля | Х |
| 3.2. Основное мероприятие. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Псковской области | Комитет по труду и занятости Псковской области. Председатель комитета С.К.Аржаников Комитет по образованию Псковской области А.В.Седунов, Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель Комитета О.М.Евстигнеева. | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Псковской области составит в, в 2020 году 40%, в 2021 году 42,3%, в 2022 году – 44,7%. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Псковской области составила в 2020 году 21,4% | Х |
| Мероприятие 3.2.2. Проведение регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» | Комитет по образованию Псковской области. | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.2.3. Формирование групп для реализации программ учебного, постоянного сопровождаемого проживания, дневной сопровождаемой занятости подготовки к сопровождаемому трудоустройству | Комитет по социальной защите Псковской области; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Производственные интеграционные мастерские для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца" (далее - ПИМ). | 30.08.2019 | 29.12.2025 | 30.08.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 3.2.1. Организовано проведение чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | Комитет по образованию Псковской области. Председатель комитета А.В.Седунов | Х | 01.11.2020 01.12.2020 01.11.2021 01.12.2021 01.11.2022 01.12.2022 | Х | 01.12.2020 | Проведен ежегодный региональный этап чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (не менее 50 участников). Организовано участие псковских победителей регионального чемпионата в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (не менее 9 участников). | В конкурсах профессионального мастерства приняли участие 110 человек. в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" приняли участие 20 победителей регионального чемпионата | Х |
| 3.3. Основное мероприятие. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Псковской области | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Псковской области, в 2020 году - 48%; в 2021 году - 66%, в 2022 году - 84%. | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2020 году составила - 48% | Х |
| Мероприятие 3.3.1. Разработка нормативных правовых документов (регламенты, порядки, перечни услуг, стандарты, должностные инструкции и другие), обеспечивающих комплекс социальных услуг, предоставляемых целевым группами при сопровождаемом проживании, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемом трудоустройстве | Комитет по социальной защите Псковской области. | 09.01.2019 | 28.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.3.2. Доработка имеющихся и разработка новых примерных программ по организации и содержанию сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемому трудоустройству с учетом специфики целевой группы и мест их проживания | Комитет по социальной защите Псковской области; ПИМ. | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 3.3.1. Разработаны нормативные правовые документы и программы по организации и содержанию сопровождаемой дневной занятости, и сопровождаемому трудоустройству, сопровождаемому проживанию | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | Х | 29.12.2020 29.12.2021 29.12.2022 | Х | 29.12.2020 | Разработаны не менее 1 методического документа ежегодно. | Разработан план мероприятий («дорожная карта») по развитию в Псковской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2019-2024 годы и согласован Минтрудом России | Х |
| 3.4. Основное мероприятие. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Псковской области | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель Комитета О.М.Евстигнеева, Комитет по здравоохранению Псковской области. Председатель Комитета М.В.Гаращенко, Комитет по образованию Псковской области. Председатель Комитета А.В.Седунов, Комитет по культуре Псковской области. Ж.Н.Малышева, Комитет по спорту Псковской области. И.о. председателя Комитета Е.Ю.Чернышова. | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Увеличение доли специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Псковской области в 2020 году - 85%, в 2021 году- 87%, в 2022 году - 90%. | Доля специалистов Псковской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Псковской области в 2020 году составила 85 % | Х |
| Мероприятие 3.4.1. Приобретение оборудования для реабилитации и абилитации инвалидов в центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области, Комитет по здравоохранению Псковской области, Комитет по образованию Псковской области, Комитет по культуре Псковской области, Комитет по спорту Псковской области. | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.4.2. Создание и оснащение пунктов проката современных технических средств реабилитации для инвалидов и маломобильных граждан в 6 муниципальных образованиях Псковской области | Комитет по социальной защите Псковской области. | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.4.3. Оснащение рабочих мест (мест дневной социальной занятости) в учреждениях социального обслуживания приспособлениями для инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области. | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.4.4. Приобретение оборудования реабилитации и абилитации для комплексного сопровождения детей-инвалидов и их семей в Государственном бюджетном учреждении для детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, Псковской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ПРИЗМА» | Комитет по образованию Псковской области, Государственное бюджетное учреждение для детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, Псковской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ПРИЗМА». | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.4.5. Приобретение реабилитационного оборудования для образовательных учреждений с целью реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | Комитет по образованию Псковской области; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области "Центр специального образования N 3". | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.4.6. Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений социального обслуживания с целью реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями". | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.4.7. Создание служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования | Комитет по социальной защите Псковской области; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Областной Центр семьи". | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.4.8. Приобретение реабилитационного оборудования для отделения ранней помощи государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения" | Комитет по образованию Псковской области; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения". | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.4.10. Организация и проведение курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов образовательных организаций по вопросам социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов в условиях учебного процесса | Комитет по образованию Псковской области; ЦЛП; государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Псковский областной институт повышения квалификации работников образования". | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 3.4.1. Заключены государственные контракты с исполнителями на приобретение оборудования в учреждения социального обслуживания и образования | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева, Комитет по образованию Псковской области. Председатель комитета А.В.Седунов. | Х | 01.07.2020 01.10 2020 29.12.2020 01.07.2021 01.10.2021 29.12.2021 01.07.2022 01.10.2022 29.12.2022 | Х | 29.12.2020 | В I полугодии подготовлена документация для проведения конкурсных процедур (в не менее 2 учреждениях ежегодно). В III квартале заключено не менее 2 государственных контрактов на поставку реабилитационного оборудования ежегодно. В IV квартале выполнены обязательства заказчика по оплате товаров (услуг) по не менее 2 государственным контрактам ежегодно. | Исполнены 3 государственных контракта по поставке реабилитационного оборудования в учреждения образования и социального обслуживания | Х |
| 3.5. Основное мероприятие. Формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов и детей-инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева; Комитет по социальной защите Псковской области; ПИМ; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Бобровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Бельско-Устьенский дом-интернат для умственно отсталых детей". | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Увеличение доли инвалидов – получателей социальных услуг, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания от общего числа инвалидов – получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания в 2020 году - 1,7%, в 2021 году - 2,1%, в 2022 году - 2,5%. | Доля инвалидов – получателей социальных услуг, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания от общего числа инвалидов – получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания в 2020 году составляет 2% | Х |
| Мероприятие 3.5.1. Оснащение реабилитационным и абилитационным оборудованием помещений по социально-бытовой, социально-средовой, социально-педагогической реабилитации с целью обучения инвалидов и детей-инвалидов сопровождаемому и совместному проживанию для нуждающихся в сопровождении и совместном проживании граждан с инвалидностью | Комитет по социальной защите Псковской области; ПИМ; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Бобровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Бельско-Устьенский дом-интернат для умственно отсталых детей". | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.5.2. Разработка методических рекомендаций по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области. | 09.01.2019 | 29.12.2025 | 09.01.2019 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 3.5.1. Заключены государственные контракты с исполнителями на приобретение оборудования для помещений совместного сопровождаемого проживания | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | Х | 01.07.2020 01.10 2020 29.12.2020 01.07.2021 01.10.2021 29.12.2021 01.07.2022 01.10.2022 29.12.2022 | Х | 29.12.2020 | В I полугодии подготовлена документация для проведения конкурсных процедур (в не менее 1 учреждении ежегодно). В III квартале заключено не менее 1 государственного контракта на поставку реабилитационного оборудования для сопровождаемого проживания ежегодно. В IV квартале выполнены обязательства заказчика по оплате товаров (услуг) по не менее 1 государственному контракту ежегодно. | Исполнен 1 государственный контракт по поставке реабилитационного оборудования в учреждение социального обслуживания для организации совместного сопровождаемого проживания инвалидов | Х |
| 4. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Совершенствование организации работы органов социальной защиты населения области, исполняющих полномочия в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов и иных маломобильных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие. Проведение обучающих мероприятий по обмену опытом, видеоселекторных совещаний среди специалистов территориальных органов социальной защиты населения | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | 01.04.2014 | 25.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Обучение не менее 10 специалистов территориальных органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания ежегодно. | 13 специалистов прошли обучение в дистанционном формате. Обучение организовано Минтрудом России в рамках государственной программы "Доступная среда" | Х |
| Мероприятие 4.1.1. Проведение семинаров-совещаний (в том числе в режиме видеоселекторной связи) по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для руководителей и специалистов органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания | Комитет по социальной защите Псковской области. | 01.04.2014 | 25.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.2. Проведение курсов повышения квалификации, иных обучающих мероприятий среди специалистов учреждений социального обслуживания, осуществляющих работу с инвалидами | Комитет по социальной защите Псковской области. | 01.04.2014 | 25.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. Основное мероприятие. Разработка нормативных правовых документов и методических рекомендаций в сфере формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | 01.06.2014 | 25.12.2025 | 01.06.2014 | Х | Обеспечение законодательной основы для предоставления субсидий органам местного самоуправления для адаптации объектов жилищной, социальной инфраструктуры. | Внесены изменения в положения о порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета (Постановление Администрации области от 09.06.2020 № 109) | Х |
| Мероприятие 4.2.1. Разработка (актуализация) порядков предоставления и расходования субсидий юридическим лицам, местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных Государственной программой | Комитет по социальной защите Псковской области. | 01.06.2014 | 25.12.2025 | 01.06.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.2.2. Разработка (актуализация) положения о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | Комитет по социальной защите Псковской области. | 01.06.2014 | 25.12.2025 | 01.06.2014 | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. Основное мероприятие. Проведение систематического мониторинга социально-значимых объектов для маломобильных групп населения | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | 01.04.2014 | 25.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Определение и контроль уровня доступности социально-значимых объектов для маломобильных групп населения, адаптированных для потребностей инвалидов в рамках программы. | Проведен мониторинг объектов, адаптированных для потребностей инвалидов в 2019 году за счет средств Государственной программы "Доступная среда для инвалидов и иных групп населения" | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на объектах в сфере здравоохранения мониторинг не проводился |
| Мероприятие 4.3.1. Проведение обследования приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, адаптированных для потребностей инвалидов и других МГН | Комитет по социальной защите Псковской области. | 01.04.2014 | 25.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.3.2. Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры | Комитет по социальной защите Псковской области. | 01.04.2014 | 25.12.2025 | 01.04.2014 | Х | Х | Х | Х |

__________

3. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств

на реализацию мероприятий государственной программы

3.1. Отчет о финансировании Государственной программы Псковской области «Доступная среда

для инвалидов и иных маломобильных групп населения» за 2020 год

| Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (орган исполнительной власти области, подразделение Аппарата Администрации области), должность, Ф.И.О. | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение | фактически предусмотрено на текущий год | профинансировано на отчетную дату | кассовое исполнение |
| Государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Государственной программы: Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни в Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее также - МГН) в Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие. Проведение социологических исследований | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.1. Проведение специальных социологических исследований в Псковской области (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения к проблемам инвалидов) | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Обработка и анализ результатов социологических исследований и размещение результатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие. Обеспечение доступности транспортных услуг, объектов здравоохранения, учреждений социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, образовательных организаций, информации и связи, жилой среды и иных приоритетных объектов | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева; органы исполнительной власти области; Управление информационной политики Администрации области; Управление цифрового развития и связи Администрации области; Государственное казенное учреждение Псковской области «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области»; органы местного самоуправления муниципальных образований. | 36700,37 | 34826,64 | 32631,03 | 2840,30 | 2840,30 | 2840,30 | 33622,31 | 31748,58 | 29552,97 | 237,76 | 237,76 | 237,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.6. Создание безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Комитет по здравоохранению Псковской области. | 26700,20 | 24826,47 | 22630,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26700,20 | 24826,47 | 22630,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.8. Создание безбарьерной среды в учреждениях социальной защиты | Комитет по социальной защите Псковской области. | 281,92 | 281,92 | 281,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,92 | 281,92 | 281,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.15. Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов, включающее, в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета | Комитет по образованию Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований. | 7533,28 | 7533,28 | 7533,28 | 2840,30 | 2840,30 | 2840,30 | 4663,70 | 4663,70 | 4663,70 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.16. Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры, включающее, в том числе предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета | Комитет по культуре Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.17. Пополнение библиотечного фонда книг в специальных форматах для лиц с нарушениями зрения (в том числе со шрифтом Брайля, «говорящих книг») государственных учреждений культуры | Комитет по культуре Псковской области. | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.27. Предоставление субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий по приспособлению к потребностям инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования, приобретения и установки технических средств реабилитации | Комитет по социальной защите Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований. | 2084,77 | 2084,77 | 2084,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1876,29 | 1876,29 | 1876,29 | 208,48 | 208,48 | 208,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.32. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов на финансирование мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий: Псковский Кремль, Окольный город, парковая зона «Детский парк» | Комитет по социальной защите Псковской области; Комитет по культуре Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных образований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Основное мероприятие. Совершенствование системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева; Комитет по спорту Псковской области; Комитет по образованию Псковской области; Управление цифрового развития и связи Администрации области. | 1192,79 | 1191,02 | 1185,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1192,79 | 1191,02 | 1185,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.7. Финансирование проезда инвалидов по зрению и лиц, сопровождающих инвалидов по зрению, имеющих I группу инвалидности, для получения профессиональной и социальной реабилитации в Центре реабилитации слепых в городе Волоколамске (негосударственное образовательное учреждение ВОС), в негосударственном учреждении «Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «РЕАКОМП» (г. Москва), в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС (г. Москва) | Комитет по социальной защите Псковской области; областная организация ВОС. | 5,12 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.8. Приобретение технических средств реабилитации инвалидов в соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации | Комитет по социальной защите Псковской области; областное отделение ВОГ; областная организация ВОС; областная организация ВОИ; Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны». | 1187,67 | 1185,90 | 1185,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1187,67 | 1185,90 | 1185,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Подпрограмма «Дети-инвалиды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Снижение уровня детской инвалидности, повышение доступности услуг по реабилитации и абилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие. Обеспечение повышения доступности, качества реабилитационных услуг, равного доступа к реабилитационным услугам детей-инвалидов и их семей | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева; органы исполнительной власти области. | 700,40 | 700,40 | 700,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,40 | 700,40 | 700,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.1. Обеспечение массового скрининга новорожденных на наследственные заболевания | Комитет по здравоохранению Псковской области. | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.2. Повышение квалификации и переподготовка кадров, осуществляющих реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области; Комитет по образованию Псковской области; Комитет по спорту Псковской области. | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.3. Оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами | Комитет по социальной защите Псковской области. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в проектной деятельности, направленной на организацию работы с детьми–инвалидами, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями | Комитет по социальной защите Псковской области. | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.5. Приобретение реабилитационного, специального оборудования, средств творческой, трудовой реабилитации или абилитации, спортивного инвентаря государственным учреждениям социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по социальной защите Псковской области; Комитет по образованию Псковской области; Комитет по культуре Псковской области; Комитет по спорту Псковской области. | 455,40 | 455,40 | 455,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,40 | 455,40 | 455,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Основное мероприятие. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам детей-инвалидов и их семьям | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева; органы исполнительной власти области. | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение летней и зимней Спартакиад для детей-инвалидов | Комитет по спорту Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение совместных мероприятий для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, в том числе для их семей (фестивалей, смотров-конкурсов творчества, праздничных мероприятий, на базе государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, посвященных Международному Дню защиты детей, Международному Дню семьи, Международному Дню матери, Международному Дню инвалидов) | Комитет по социальной защите Псковской области; Комитет по образованию Псковской области; Комитет по культуре Псковской области; Комитет по спорту Псковской области. | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Псковской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развития сопровождаемого проживания инвалидов в Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Псковской области | Комитет по социальной защите Псковской области Председатель комитета О.М.Евстигнеева, государственные организации стационарного социального обслуживания области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.1. Анализ актуальности действующих программ реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов, проживающих в государственных организациях стационарного социального обслуживания области | Комитет по социальной защите Псковской области; Государственные организации стационарного социального обслуживания области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2. Проведение оценки системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Псковской области | Комитет по социальной защите Псковской области; Комитет по здравоохранению Псковской области; Комитет по образованию Псковской области; Комитет по спорту Псковской области; Комитет по культуре Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.3. Разработка/доработка карт обследования лиц с ментальной инвалидностью, проживающих в стационарном учреждении социального обслуживания психоневрологического профиля | Комитет по социальной защите Псковской области; Государственные организации социального обслуживания области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Основное мероприятие. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Псковской области | Комитет по труду и занятости Псковской области. Председатель комитета С.К.Аржаников Комитет по образованию Псковской области А.В.Седунов, Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель Комитета О.М.Евстигнеева. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.2. Проведение регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» | Комитет по образованию Псковской области. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.3. Формирование групп для реализации программ учебного, постоянного сопровождаемого проживания, дневной сопровождаемой занятости подготовки к сопровождаемому трудоустройству | Комитет по социальной защите Псковской области; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Производственные интеграционные мастерские для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца" (далее - ПИМ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Основное мероприятие. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Псковской области | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.1. Разработка нормативных правовых документов (регламенты, порядки, перечни услуг, стандарты, должностные инструкции и другие), обеспечивающих комплекс социальных услуг, предоставляемых целевым группами при сопровождаемом проживании, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемом трудоустройстве | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.2. Доработка имеющихся и разработка новых примерных программ по организации и содержанию сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемому трудоустройству с учетом специфики целевой группы и мест их проживания | Комитет по социальной защите Псковской области; ПИМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Основное мероприятие. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Псковской области | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель Комитета О.М.Евстигнеева, Комитет по здравоохранению Псковской области. Председатель Комитета М.В.Гаращенко, Комитет по образованию Псковской области. Председатель Комитета А.В.Седунов, Комитет по культуре Псковской области. Ж.Н.Малышева, Комитет по спорту Псковской области. И.о. председателя Комитета Е.Ю.Чернышова. | 5112,43 | 5112,43 | 5112,43 | 5061,30 | 5061,30 | 5061,30 | 51,13 | 51,13 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.1. Приобретение оборудования для реабилитации и абилитации инвалидов в центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области, Комитет по здравоохранению Псковской области, Комитет по образованию Псковской области, Комитет по культуре Псковской области, Комитет по спорту Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.2. Создание и оснащение пунктов проката современных технических средств реабилитации для инвалидов и маломобильных граждан в 6 муниципальных образованиях Псковской области | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.3. Оснащение рабочих мест (мест дневной социальной занятости) в учреждениях социального обслуживания приспособлениями для инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.4. Приобретение оборудования реабилитации и абилитации для комплексного сопровождения детей-инвалидов и их семей в Государственном бюджетном учреждении для детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, Псковской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ПРИЗМА» | Комитет по образованию Псковской области, Государственное бюджетное учреждение для детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, Псковской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ПРИЗМА». | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.5. Приобретение реабилитационного оборудования для образовательных учреждений с целью реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | Комитет по образованию Псковской области; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области "Центр специального образования N 3". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.6. Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений социального обслуживания с целью реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями". | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1485,00 | 1485,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.7. Создание служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования | Комитет по социальной защите Псковской области; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Областной Центр семьи". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.8. Приобретение реабилитационного оборудования для отделения ранней помощи государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения" | Комитет по образованию Псковской области; государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения". | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1485,00 | 1485,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.10. Организация и проведение курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов образовательных организаций по вопросам социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов в условиях учебного процесса | Комитет по образованию Псковской области; ЦЛП; государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Псковский областной институт повышения квалификации работников образования". | 1512,43 | 1512,43 | 1512,43 | 1497,30 | 1497,30 | 1497,30 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Основное мероприятие. Формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов и детей-инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева; Комитет по социальной защите Псковской области; ПИМ; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Бобровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Бельско-Устьенский дом-интернат для умственно отсталых детей". | 1510,00 | 1510,00 | 1510,00 | 1494,90 | 1494,90 | 1494,90 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.5.1. Оснащение реабилитационным и абилитационным оборудованием помещений по социально-бытовой, социально-средовой, социально-педагогической реабилитации с целью обучения инвалидов и детей-инвалидов сопровождаемому и совместному проживанию для нуждающихся в сопровождении и совместном проживании граждан с инвалидностью | Комитет по социальной защите Псковской области; ПИМ; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Бобровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Бельско-Устьенский дом-интернат для умственно отсталых детей". | 1510,00 | 1510,00 | 1510,00 | 1494,90 | 1494,90 | 1494,90 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.5.2. Разработка методических рекомендаций по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Совершенствование организации работы органов социальной защиты населения области, исполняющих полномочия в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов и иных маломобильных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие. Проведение обучающих мероприятий по обмену опытом, видеоселекторных совещаний среди специалистов территориальных органов социальной защиты населения | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1.1. Проведение семинаров-совещаний (в том числе в режиме видеоселекторной связи) по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для руководителей и специалистов органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.2. Проведение курсов повышения квалификации, иных обучающих мероприятий среди специалистов учреждений социального обслуживания, осуществляющих работу с инвалидами | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Основное мероприятие. Разработка нормативных правовых документов и методических рекомендаций в сфере формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2.1. Разработка (актуализация) порядков предоставления и расходования субсидий юридическим лицам, местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных Государственной программой | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.2. Разработка (актуализация) положения о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Основное мероприятие. Проведение систематического мониторинга социально-значимых объектов для маломобильных групп населения | Комитет по социальной защите Псковской области. Председатель комитета О.М.Евстигнеева. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3.1. Проведение обследования приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, адаптированных для потребностей инвалидов и других МГН | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.2. Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры | Комитет по социальной защите Псковской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________

3.2. Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области

Государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области государственной программой не предусмотрено.

4. Информация о внесенных в государственную программу

по инициативе ответственного исполнителя изменениях, включая перечень указанных изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений Администрации области

В 2020 году в государственную программу внесены изменения
2 постановлениями Администрации области:

1) постановлением Администрации области от 09.06.2020 № 199,
в государственную программу внесены следующие изменения:

а) финансирование приведено в соответствие Закону области
от 28.12.2019 № 2040-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

б) значения отдельных целевых индикаторов приведены
в соответствие значениям аналогичных целевых индикаторов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (начиная с 2020 года):

| № | Целевой индикатор (наименование) |  | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Псковской области | Было | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 |
|  |  | Стало | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 |
| Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке автобусного подвижного состава Псковской области | Было | 20,2 | 20,6 | 21 | 21,5 | 22,2 | 23,8 |
|  |  | Стало | 15,8 | 17,4 | 19 | 20,6 | 22,2 | 23,8 |

в) положения о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области (приложения № 5-8 подпрограммы «Доступная среда») приведены в соответствие Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области, утвержденным постановлением Администрации Псковский области
от 30.12.2019 № 477.

2) постановлением Администрации области от 08.12.2020 № 425
в государственную программу внесены следующие изменения:

а) в целях получения субсидии из федерального бюджета
в 2021 году на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (3 подпрограмма) и заключения соответствующего Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в декабре 2020 года объемы финансирования мероприятий государственной программы приведены в соответствие проекту Закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

б) учтены замечания Координационного Совета по контролю
за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (протоколы от 24.07.2020 № 35, от 20.08.2020
№ 35/1).

в) актуализированы статистические данные.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы с их обоснованием, которые должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы

Общая информация по реализации государственной программы

В 2021 году необходимо внести следующие изменения
в государственную программу: финансирование программных мероприятий за 2020-2023 гг. привести в соответствие Закону области
от 28.12.2020 № 2140-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

1. Подпрограмма «Доступная среда»

В Законе области от 29.12.2020 № 2140-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию 
в 2021 году мероприятий подпрограммы «Доступная среда» в бюджете области предусмотрено 34 807,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы за 2021-2023 гг. необходимо привести в соответствие Закону области от 29.12.2020
№ 2140-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом поправок).

2. Подпрограмма «Дети-инвалиды»

В Законе области от 29.12.2020 № 2140-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию 
в 2021 году подпрограммы «Дети-инвалиды» в бюджете области предусмотрено 743,40 тыс. рублей.

С целью улучшения социально-экономического положения семей
с детьми-инвалидами, повышения качества предоставляемых детям-инвалидам социальных услуг путем укрепления материально-технической базы государственных учреждений для детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержки реализации социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций и иных учреждений, повышения уровня информационно-методического сопровождения организации реабилитации детей-инвалидов и их родителей необходимо продолжить реализацию подпрограммы 2, и внести изменения в части финансирования мероприятий подпрограммы в соответствии с Законом области от 29.12.2020 № 2140-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов в Псковской области»

Между Администрацией Псковской области и Минтрудом России 25.12.2020 заключено Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 149-09-2020-116/2 на реализацию мероприятий                               по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых
в бюджете Псковской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2021 году 6 592,500 тыс. рублей, в 2022 году 
6 526,600 тыс. рублей, в 2023 году 0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы за 2021 год необходимо привести в соответствие с Законом области от 29.12.2020
№ 2140-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом поправок).

4. Обеспечивающая подпрограмма

В 2021 году необходимо провести мониторинг адаптированных
за счет средств программы приоритетных объектов в социально значимых сферах жизнедеятельности инвалидов в 2020-2019 гг. Результаты мониторинга внести в Реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных МГН
на 2021-2022 гг.

_______